## FIII 2015
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951005 | 401001 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | VILLA DE COS | Lat. 26°16'10.41'' Long. 102°20'22.63'' | 1 POZO | 562687.16 |  | 562687.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
159951006 | 401002 | REPARACION DE BOMBA, ADQUISICION DE TUBERIAS Y MANIOBRAS PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EMILIANO ZAPATA. | EMILIANO ZAPATA | Long. 102°09'36.46'' Lat. 23°34'35.18'' | 1 POZO | 51283.6 |  | 51283.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951008 | 401003 | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIPOSAS, MORELOS Y SALIDA AL CHARCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | VILLA DE COS | Lat. 23°17'34.29''N Long. 102°21'21.66''O | 1,015 ML | 495064.45 |  | 495064.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951015 | 401004 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAMPECHANA | CAMPECHANA | Lat. 23°39'01.55'' Long. 102°05'56.14'' | 1 POZO | 363459.63 |  | 363459.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951017 | 401006 | CONSTRUCCIÓN DE UNA SUB-ESTACIÓN DE 30 KV, PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS | NORIA DE LUIS | Lat. 23°48'14.26'' Long. 102°31'06.70'' | 1 SUBESTACIÓN | 288490.84 |  | 288490.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951022 | 401007 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES | LOS ANGELES | Lat. 23°56'41.41'' Long. 102°31'05.36'' | 1 POZO | 208275.78 |  | 208275.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
159951023 | 401008 | ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA | LA MANCHA | Long. 101°47'17'' Lat. 23°35'52'' | 1 BOMBA | 34180 |  | 34180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951021 | 401009 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I MADERO EN LA LOCALIDAD DE BAÑON | BAÑON | Long. 101°21'19.9'' Lat. 23°17'42.07'' | 70 ML | 39044.02 |  | 39044.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951033 | 401010 | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MANGANITA | MANGANITA | Long. 102°20'11''.80 Lat. 23°41'28''.10 | 1 POZO | 98058.28 |  | 98058.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
159951036 | 401011 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 13 VIVIENDAS EN CALLE GOLONDRINAS, GAVIOTA Y CALLEJON LAUREL | EL RUCIO | Long. 102°04'39.25" Lat. 23°24'22.20" | 397 M | 217981.49 |  | 217981.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951044 | 401012 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLEJON SIN NOMBRE Y PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA | LA PRIETA | Long. 102°08'23.00" Lat. 23°22'04.00" | 750 ML | 395479.9 |  | 395479.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951052 | 401013 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE | BAÑON | Long. 102°25'40.81" Lat. 23°08'20.65" | 1 POZO | 332746.74 |  | 332746.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951030 | 401014 | REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE | COLONIA GREEVER | Long. 102°20'06.25" Lat. 23°53'24.05" | 1 POZO | 36473.88 |  | 36473.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951029 | 401015 | REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE | NUEVA PASTORIA | Long. 101°58'15.86" Lat. 23°34'08.06" | 1 POZO | 79286 |  | 79286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951060 | 401016 | REHABILITACIÓN DE POZO #3 PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'22.63" Lat. 23°16'10.41" | 1 POZO | 44984.8 |  | 44984.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951061 | 401017 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR | PUERTO DE SIGALA | Lat. 23°48'25.7" Long. 101°35'14.3" | 1 EQUIPO | 304626.49 |  | 152313.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951062 | 401018 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE | EL RUCIO | Lat. 23°24'24.8" Long. 102°04'30.2" | 1 PIEZA | 42550.06 |  | 42550.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951063 | 401019 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE | FLORES MAGON | Lat. 23°41'36'' Long. 102°14'31'' | 1 PIEZA | 21320.01 |  | 21320.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951070 | 401020 | EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE POZO DE AGUA POTABLE | LOS ANGELES | Lat. 23°56'41.41'' Long. 102°31'05.36'' | 1 EQUIPO | 234911.75 |  | 70473.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
159951071 | 401022 | ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA POZO DE AGUA POTABLE | SIERRA VIEJA | Long. 102°07'56'' Lat. 23°29'43'' | 1 PIEZA | 31999.99 |  | 31999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951052 | 415001 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (REMANENTE 2015) | BAÑON | Long. 102°25'40.81" Lat. 23°08'20.65" | 1 POZO | 67254.16 | 5508 | 5508 | 0 | 0 | 0 | 8.1898 | 8.1898 | 8.1898 | 8.1898 | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 3950159.03 | 5508 | 3571661.4 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951007 | 402001 | AMPLIACIÓN DE 310 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE DE LA LOCALIDAD DE EL RUCIO | EL RUCIO | Lat. 23°09'36.29''N Long. 102°19'40.47''O | 310 M.L. | 396149.26 |  | 396149.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951013 | 402002 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 23°16'54.55''N Long. 102°20'40.66''O | 226 ML | 273135.8 |  | 273135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951014 | 402003 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES | GUADALUPE DE LAS CORRIENTES | Lat. 102°30'24.4'' Long. 23°41'52.87'' | 50 ML | 99764.2 |  | 99764.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 100 |  | X
159951019 | 402004 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Lat. 102°28'24.56'' Long. 23°10'52.57'' | 60 ML | 79104.05 |  | 79104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951018 | 402006 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Lat. 102°28'36.62'' Long. 23°10'50.55'' | 211.5 ML | 284391.88 |  | 284391.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951020 | 402007 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS | CHUPADEROS | Lat. 102°19'47.20'' Long. 23°09´29.73'' | 97 ML | 137370.9 |  | 137370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951031 | 402008 | CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO INTEGRAL PARA EL PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE ESTANCIA LA COLORADA | ESTANCIA LA COLORADA | Lat. 102°23'33.10'' Long. 23°47´35.94'' | 1 OBRA | 265097.13 |  | 265097.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951034 | 402009 | AMPLIACIÓN DE 378 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLES FLORES MAGON, 4 DE JULIO Y FRANCISCO VILLA | EL RUCIO | Lat. 102°05'1.93'' Long. 23°24'16.91'' | 378 ML | 437515.53 |  | 437515.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951038 | 402010 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARGARITAS | BAÑON | Lat. 102°28'26.72'' Long. 23°10'30.50'' | 200 ML | 259754.39 |  | 259754.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951042 | 402011 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 412 ML | 461923.91 |  | 461923.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951054 | 402012 | CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTOR Y 1RA. ETAPA DE RED DE DRENAJE | POZO HONDO | Long. 102°22'10'' Lat. 23°30'57'' | 1 PIEZA | 650000 |  | 523832.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5897 | 0 | 80.5897 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951050 | 402013 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOMAS | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 359 ML | 492634.07 | 344843.85 | 492634.07 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |  | X
159951039 | 402015 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 7 VIVIENDAS EN CALLE MORELOS | BAÑON | Lat. 102°28'30.87'' Long. 23°10'32.83'' | 147 ML | 187801.97 |  | 187801.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951072 | 402016 | CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO INTEGRAL | NUEVA PASTORIA | Long. 101°58'15.86" Lat. 23°34'08.06" | 100 M2 | 305156.42 | 86656 | 178202.92 | 0 | 0 | 0 | 28.3972 | 58.3972 | 28.3972 | 58.3972 |  | X
159951064 | 402017 | CONSTRUCCIÓN DE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS | PRIMERO DE MAYO | Lat. 23°48'16.7" Long. 101°42'21.2" | 20 DESCARAGAS (175 ML) | 152726.42 |  | 152726.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951068 | 402019 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE DE LA PAZ Y CALLEJON DE LA PAZ | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 127.4 M | 186569.31 | 105038.05 | 186569.31 | 0 | 0 | 0 | 56.2997 | 100 | 56.2997 | 100 |  | X
159951067 | 402020 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PEDREGAL Y CONSTRUCCIÓN DE 8 DESCARGAS EN CALLE ZARAGOZA | SAN ANTONIO DE LA ROSA | Long. 102°30'20'' Lat. 23°52'56'' | 140 ML | 230280.46 | 91102.77 | 230280.46 | 0 | 0 | 0 | 39.5617 | 100 | 39.5617 | 100 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4899375.7 | 627640.67 | 4646254.99 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 404- URBANIZACION MUNICIPAL
| MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951049 | 404001 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE SUAREZ | CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 1411 ML | 664937.96 |  | 618569.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0267 | 0 | 93.0267 |  | X
159951048 | 404002 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NEGRETE | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 1117 M2 | 597086.24 | 207852.68 | 597086.24 | 0 | 0 | 0 | 34.8112 | 100 | 34.8112 | 100 |  | X
159951066 | 404003 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS | CHUPADEROS | Lat. 102°19'47.20'' Long. 23°09´29.73'' | 267 M2 | 168482.85 |  | 84241.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | X
159951058 | 404005 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ | CHUPADEROS | Lat. 102°19'47.20'' Long. 23°09´29.73'' | 193.12 M2 | 131108.57 | 65554.28 | 131108.57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 |  | X
159951082 | 404006 | BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SALIDA A CHARCO BLANCO | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 90 M | 38467.83 |  | 38467.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951081 | 404007 | BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NEGRETE | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 65 M | 26539.67 |  | 26539.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
SUB-PROGRAMA: |  |  | 404- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951001 | 413001 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERVANTES CORONA DE LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN LA COLORADA, VILLA DE COS, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO FISCAL 2015 | ESTACIÓN LA COLORADA | N/A | N/A | 352156 |  | 352156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | N/A
159951011 | 413002 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALBUERGUE PARA ADULTOS MAYORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | CABECERA MUNICIPAL | N/A | N/A | 724069 |  | 724069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2702848.12 | 273406.96 | 2572238.26 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: | 405- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
|  | MES QUE INFORMA: | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951016 | 405001 | INSTALACIÓN DE 3 POSTES DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PASTORIA | NUEVA PASTORIA | Lat. 101°90'83.57'' Long. 23°58'86.58'' | 3 POSTES | 98931.99 |  | 98931.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951035 | 405002 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD | TIERRA Y LIBERTAD | Lat. 102°23'20.00'' Long. 23°27'13.00'' | 15 POSTES | 489571.31 |  | 280208.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2355 | 0 | 57.2355 |  | X
159951051 | 405003 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE URSULO A. GARCIA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO | CHARCO BLANCO | Lat. 102°28'20.00'' Long. 23°17'50.00'' | 8 POSTES | 401494.97 |  | 401494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951043 | 405004 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE S/N COL. FCO. VILLA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES | GUADALUPE DE LAS CORRIENTES | Lat. 102°30'18.59'' Long. 23°41'51.45'' | 11 POSTES | 531596.93 |  | 531596.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951074 | 405005 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE NAYARIT DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 12 POSTES | 541339.62 | 303090.04 | 465491.93 | 0 | 0 | 0 | 55.9889 | 85.9889 | 55.9889 | 85.9889 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2062934.82 | 303090.04 | 1777724.5 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: | 406- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
|  | MES QUE INFORMA: | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951032 | 406001 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS | CHARQUILLOS | Lat. 102°15´7.77'' Long. 23°48'49.49´´ | 133 M2 | 420000 |  | 350953.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5604 | 0 | 83.5604 |  | X
159951053 | 406002 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN BASURERO DE CAÑAS | CAÑAS | Lat. 23°26'06'' Long. 102°15'47'' | 600 ML | 56842.31 |  | 56842.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951065 | 406003 | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD | LOS AMARILLOS | Long. 102°22'17'' Lat. 23°11'32'' | 46. 5 M2 | 264234.38 |  | 145486.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0595 | 0 | 55.0595 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 741076.69 | 0 | 553282.21 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: | 407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
|  | MES QUE INFORMA: | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951002 | 407001 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL EMSaD DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO | EL RUCIO | Lat. 23°24'47.48''N Long. 102°04'56.73''O | 40 M2 | 190535.83 |  | 190535.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951025 | 407002 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | Lat. 23°34'36.91''N Long. 102°09'39.31''O | 84.81 M2 | 462280.85 |  | 446273.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5374 | 0 | 96.5374 |  | X
159951026 | 407003 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA | EFIGENIA | Lat. 23°44'44.91''N Long. 101°52'27.91''O | 83 M2 | 462280.85 |  | 462280.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951037 | 407004 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SANFELIPE | SAN FELIPE | Lat. 23°44'35.16''N Long. 102°07'30.33''O | 105 M2 | 118690.84 |  | 118690.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951028 | 407005 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO | MEZQUITILLO | Lat. 102°30´11.05'' Long. 23°36'14.94'' | 83 M2 | 462280.65 | 168567.91 | 462280.65 | 0 | 0 | 0 | 36.4644 | 100 | 36.4644 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: | 407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
|  | MES QUE INFORMA: | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951059 | 407007 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (MALLA) EN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA GREEVER | COLONIA GREEVER | Lat. 23°53'33'' Long. 102°20'09'' | 70 ML | 35755.18 |  | 35755.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951076 | 407008 | MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0" | 812 ML | 336438.2 | 117753.37 | 218684.83 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 35 | 65 |  | X
159951056 | 407009 | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA | BENITO JUAREZ I | Long. 101°43'18'' Lat. 23°37'05'' | 2 PIEZAS | 125678.2 |  | 37703.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
159951045 | 407010 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE ALDEA DE GODORNICES | ALDEA DE GODORNICES | Lat. 101°57´43.41'' Long. 23°49'31.06'' | 51 M2 | 295801.06 |  | 171038.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8223 | 0 | 57.8223 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2489741.66 | 286321.28 | 2143244.09 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951012 | 408001 | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Long. 102°16'50.51'' Lat. 23°4'49.90'' | 25 M2 | 39703.44 |  | 39703.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951009 | 408003 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Long. 102°28'22.51'' Lat. 23°10'48.28'' | 118 M2 | 104423.26 |  | 104423.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951010 | 408004 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 1 VIVIENDA DE 6 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Long. 102°16'14.73'' Lat. 23°04'57.86'' | 82.5 M2 | 14890.27 |  | 14890.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951024 | 408007 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 80 BENEFICIARIOS | 152200 |  | 152200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951041 | 408008 | ADQUISICIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 100 CALENTADORES SOLARES | 390000 |  | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951046 | 408009 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PETREOS (750M3 DE ARENA Y 750M3 DE GRAVA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 4500 M2 | 600000 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951047 | 408010 | ADQUISICIÓN DE 4500 BULTOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 4500 M2 | 540000 |  | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951080 | 408011 | CONSTRUCCIÓN DE 750M2 DE TECHO DE LAMINA TIPO LOSA-ACERO EN LAS COMUNIDADES DE AGUA NUEVA, ALDEA DE CODORNICES, NUEVO RUCIO, PABELLON DE DOLORES, SARTENEJA, SIERRA HERMOSA Y TENANGO | AGUA NUEVA, ALDEA DE CODORNICES, NUEVO RUCIO, PABELLON DE DOLORES, SARTENEJA, SIERRA HERMOSA Y TENANGO | N/A | 750 M2 | 380466.18 |  | 114139.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
159951079 | 408012 | CONSTRUCCIÓN DE 1200 M2 DE TECHO DE LAMINA TIPO LOSA-ACERO EN LAS COMUNIDAD DE BAÑON Y VILLA DE COS | BAÑON Y VILLA DE COS | N/A | 1200 M2 | 610223.75 |  | 183067.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
159951069 | 408013 | CONSTRUCCIÓN DE 1100 M2 DE TECHO DE LAMINA TIPO LOSA-ACERO | CHAPARROSA | Long. 102°28'22.51'' Lat. 23°10'48.28'' | 1100 M2 | 559310.07 |  | 167793.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
159951073 | 408014 | CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS SIN BIODIGESTOR | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 5 PIEZAS | 152500 |  | 45750.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951055 | 408015 | CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR | CAÑAS | Lat. 23°26'06'' Long. 102°15'47'' | 10 PIEZAS | 355000 |  | 106500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
159951078-A | 408016 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 1 LOTE | 27500.1 |  | 27500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951078 | 408017 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 50 PIEZAS | 182499.9 |  | 182499.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 413003 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 406 TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN VARIAS COMUNIDADES (CONVENIO ) | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 406 ACCIONES | 2276204 |  | 2276204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 413004 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 OBRAS A REALIZAR DENTRO DEL PROGRAMA SUMAR | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 12 OBRAS | 4317267 |  | 4317267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 413005 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOCE OBRAS A REALIZAR DENTRO DEL PROGRAMA SUMAR Y FONDO III | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 12 OBRAS | 330000 |  | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 11032187.97 | 0 | 9591937.88 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: | 411- DESARROLLO INSTITUCIONAL
|  | MES QUE INFORMA: | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951003 | 411001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | N/A | N/A |  | 157209.3 |  | 157209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951003-02 | 411002 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE ALMACEN Y OFICINA DE OFICIALIA DENTRO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | ACCION | 92293.85 |  | 92293.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951003-03 | 411003 | REHABILITACIÓN DE PISO EN AREAS DE SECRETARIA, CABILDO Y CONTRALORIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 108.57 M2 | 88861.73 |  | 88861.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951003-04 | 411004 | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO COMUNITARIO Y DESARROLLO ECONÓMICO DENTRO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 20 M2 | 10833.54 |  | 10833.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951003-05 | 411005 | REHABILITACION DE TECHUMBRE DE AUDITORIO ANEXO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 1 LOTE | 31000 |  | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951003-07 | 411006 | REHABILITACION DE OFICINAS DE CATASTRO Y SINDICATURA EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 112.5 M2 | 191976.82 |  | 57593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 572175.24 | 0 | 437791.42 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: | 412- GASTOS INDIRECTOS
|  | MES QUE INFORMA: | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951003 | 412001 | GASTOS INDIRECTOS | VILLA DE COS | N/A | ACCION | 158262.86 |  | 158262.86 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 158262.86 | 0 | 158262.86 | N/A | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 28608762.09 | 1495966.95 | 25452397.61
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951005 | 401001 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | VILLA DE COS | Lat. 26°16'10.41'' Long. 102°20'22.63'' | 1 POZO | 562687.16 |  | 562687.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
| 159951006 | 401002 | REPARACION DE BOMBA, ADQUISICION DE TUBERIAS Y MANIOBRAS PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EMILIANO ZAPATA. | EMILIANO ZAPATA | Long. 102°09'36.46'' Lat. 23°34'35.18'' | 1 POZO | 51283.6 |  | 51283.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951008 | 401003 | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIPOSAS, MORELOS Y SALIDA AL CHARCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | VILLA DE COS | Lat. 23°17'34.29''N Long. 102°21'21.66''O | 1,015 ML | 495064.45 |  | 495064.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951015 | 401004 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAMPECHANA | CAMPECHANA | Lat. 23°39'01.55'' Long. 102°05'56.14'' | 1 POZO | 363459.63 |  | 363459.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951017 | 401006 | CONSTRUCCIÓN DE UNA SUB-ESTACIÓN DE 30 KV, PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS | NORIA DE LUIS | Lat. 23°48'14.26'' Long. 102°31'06.70'' | 1 SUBESTACIÓN | 288490.84 |  | 288490.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951022 | 401007 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES | LOS ANGELES | Lat. 23°56'41.41'' Long. 102°31'05.36'' | 1 POZO | 208275.78 |  | 208275.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
| 159951023 | 401008 | ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA | LA MANCHA | Long. 101°47'17'' Lat. 23°35'52'' | 1 BOMBA | 34180 |  | 34180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951021 | 401009 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I MADERO EN LA LOCALIDAD DE BAÑON | BAÑON | Long. 101°21'19.9'' Lat. 23°17'42.07'' | 70 ML | 39044.02 |  | 39044.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
|  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
|  | MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951033 | 401010 | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MANGANITA | MANGANITA | Long. 102°20'11''.80 Lat. 23°41'28''.10 | 1 POZO | 98058.28 |  | 98058.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 159951036 | 401011 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 13 VIVIENDAS EN CALLE GOLONDRINAS, GAVIOTA Y CALLEJON LAUREL | EL RUCIO | Long. 102°04'39.25" Lat. 23°24'22.20" | 397 M | 217981.49 |  | 217981.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951044 | 401012 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLEJON SIN NOMBRE Y PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA | LA PRIETA | Long. 102°08'23.00" Lat. 23°22'04.00" | 750 ML | 395479.9 |  | 395479.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951052 | 401013 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE | BAÑON | Long. 102°25'40.81" Lat. 23°08'20.65" | 1 POZO | 332746.74 |  | 332746.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
|  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
|  | MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951030 | 401014 | REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE | COLONIA GREEVER | Long. 102°20'06.25" Lat. 23°53'24.05" | 1 POZO | 36473.88 |  | 36473.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951029 | 401015 | REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE | NUEVA PASTORIA | Long. 101°58'15.86" Lat. 23°34'08.06" | 1 POZO | 79286 |  | 79286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951060 | 401016 | REHABILITACIÓN DE POZO #3 PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'22.63" Lat. 23°16'10.41" | 1 POZO | 44984.8 |  | 44984.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951061 | 401017 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR | PUERTO DE SIGALA | Lat. 23°48'25.7" Long. 101°35'14.3" | 1 EQUIPO | 304626.49 |  | 152313.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | X
|  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
|  | MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951062 | 401018 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE | EL RUCIO | Lat. 23°24'24.8" Long. 102°04'30.2" | 1 PIEZA | 42550.06 |  | 42550.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951063 | 401019 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE | FLORES MAGON | Lat. 23°41'36'' Long. 102°14'31'' | 1 PIEZA | 21320.01 |  | 21320.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951070 | 401020 | EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE POZO DE AGUA POTABLE | LOS ANGELES | Lat. 23°56'41.41'' Long. 102°31'05.36'' | 1 EQUIPO | 234911.75 |  | 70473.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
| 159951071 | 401022 | ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA POZO DE AGUA POTABLE | SIERRA VIEJA | Long. 102°07'56'' Lat. 23°29'43'' | 1 PIEZA | 31999.99 |  | 31999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951052 | 415001 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (REMANENTE 2015) | BAÑON | Long. 102°25'40.81" Lat. 23°08'20.65" | 1 POZO | 67254.16 | 48809.94 | 54317.94 | 0 | 0 | 0 | 72.5753 | 80.7652 | 72.5753 | 80.7652 | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 3950159.03 | 48809.94 | 3620471.34 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951007 | 402001 | AMPLIACIÓN DE 310 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE DE LA LOCALIDAD DE EL RUCIO | EL RUCIO | Lat. 23°09'36.29''N Long. 102°19'40.47''O | 310 M.L. | 396149.26 |  | 396149.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951013 | 402002 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 23°16'54.55''N Long. 102°20'40.66''O | 226 ML | 273135.8 |  | 273135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951014 | 402003 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES | GUADALUPE DE LAS CORRIENTES | Lat. 102°30'24.4'' Long. 23°41'52.87'' | 50 ML | 99764.2 |  | 99764.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 100 |  | X
| 159951019 | 402004 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Lat. 102°28'24.56'' Long. 23°10'52.57'' | 60 ML | 79104.05 |  | 79104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951018 | 402006 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Lat. 102°28'36.62'' Long. 23°10'50.55'' | 211.5 ML | 284391.88 |  | 284391.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951020 | 402007 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS | CHUPADEROS | Lat. 102°19'47.20'' Long. 23°09´29.73'' | 97 ML | 137370.9 |  | 137370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951031 | 402008 | CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO INTEGRAL PARA EL PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE ESTANCIA LA COLORADA | ESTANCIA LA COLORADA | Lat. 102°23'33.10'' Long. 23°47´35.94'' | 1 OBRA | 265097.13 |  | 265097.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951034 | 402009 | AMPLIACIÓN DE 378 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLES FLORES MAGON, 4 DE JULIO Y FRANCISCO VILLA | EL RUCIO | Lat. 102°05'1.93'' Long. 23°24'16.91'' | 378 ML | 437515.53 |  | 437515.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951038 | 402010 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARGARITAS | BAÑON | Lat. 102°28'26.72'' Long. 23°10'30.50'' | 200 ML | 259754.39 |  | 259754.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951042 | 402011 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 412 ML | 461923.91 |  | 461923.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951054 | 402012 | CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTOR Y 1RA. ETAPA DE RED DE DRENAJE | POZO HONDO | Long. 102°22'10'' Lat. 23°30'57'' | 1 PIEZA | 650000 | 126167.2 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 19.4103 | 100 | 19.4103 | 100 |  | X
|  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
|  | MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951050 | 402013 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOMAS | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 359 ML | 492634.07 |  | 492634.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 159951039 | 402015 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 7 VIVIENDAS EN CALLE MORELOS | BAÑON | Lat. 102°28'30.87'' Long. 23°10'32.83'' | 147 ML | 187801.97 |  | 187801.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951072 | 402016 | CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO INTEGRAL | NUEVA PASTORIA | Long. 101°58'15.86" Lat. 23°34'08.06" | 100 M2 | 305156.42 |  | 178202.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3972 | 0 | 58.3972 |  | X
| 159951064 | 402017 | CONSTRUCCIÓN DE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS | PRIMERO DE MAYO | Lat. 23°48'16.7" Long. 101°42'21.2" | 20 DESCARAGAS (175 ML) | 152726.42 |  | 152726.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951068 | 402019 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE DE LA PAZ Y CALLEJON DE LA PAZ | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 127.4 M | 186569.31 |  | 186569.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951067 | 402020 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PEDREGAL Y CONSTRUCCIÓN DE 8 DESCARGAS EN CALLE ZARAGOZA | SAN ANTONIO DE LA ROSA | Long. 102°30'20'' Lat. 23°52'56'' | 140 ML | 230280.46 |  | 230280.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 4899375.7 | 126167.2 | 4772422.19 | 0 | 0 | 0
|  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: |  |  | 404- URBANIZACION MUNICIPAL
|  | MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951049 | 404001 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE SUAREZ | CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 1411 ML | 664937.96 | 46368.43 | 664937.96 | 0 | 0 | 0 | 6.9733 | 100 | 6.9733 | 100 |  | X
| 159951048 | 404002 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NEGRETE | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 1117 M2 | 597086.24 |  | 597086.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951066 | 404003 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS | CHUPADEROS | Lat. 102°19'47.20'' Long. 23°09´29.73'' | 267 M2 | 168482.85 | 84241.43 | 168482.85 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 |  | X
| 159951058 | 404005 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ | CHUPADEROS | Lat. 102°19'47.20'' Long. 23°09´29.73'' | 193.12 M2 | 131108.57 |  | 131108.57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 |  | X
| 159951082 | 404006 | BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SALIDA A CHARCO BLANCO | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 90 M | 38467.83 |  | 38467.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951081 | 404007 | BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NEGRETE | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 65 M | 26539.67 |  | 26539.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 404- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
| MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951001 | 413001 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERVANTES CORONA DE LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN LA COLORADA, VILLA DE COS, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO FISCAL 2015 | ESTACIÓN LA COLORADA | N/A | N/A | 352156 |  | 352156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | N/A
| 159951011 | 413002 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALBUERGUE PARA ADULTOS MAYORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | CABECERA MUNICIPAL | N/A | N/A | 724069 |  | 724069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | N/A
[6 empty] | SUBTOTAL: | 2702848.12 | 130609.86 | 2702848.12 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 405- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
|  |  | MES QUE INFORMA: | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951016 | 405001 | INSTALACIÓN DE 3 POSTES DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PASTORIA | NUEVA PASTORIA | Lat. 101°90'83.57'' Long. 23°58'86.58'' | 3 POSTES | 98931.99 |  | 98931.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951035 | 405002 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD | TIERRA Y LIBERTAD | Lat. 102°23'20.00'' Long. 23°27'13.00'' | 15 POSTES | 489571.31 | 104622.79 | 384831.47 | 0 | 0 | 0 | 21.3703 | 78.6058 | 21.3703 | 78.6058 |  | X
| 159951051 | 405003 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE URSULO A. GARCIA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO | CHARCO BLANCO | Lat. 102°28'20.00'' Long. 23°17'50.00'' | 8 POSTES | 401494.97 |  | 401494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951043 | 405004 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE S/N COL. FCO. VILLA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES | GUADALUPE DE LAS CORRIENTES | Lat. 102°30'18.59'' Long. 23°41'51.45'' | 11 POSTES | 531596.93 |  | 531596.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951074 | 405005 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE NAYARIT DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 12 POSTES | 541339.62 | 75847.69 | 541339.62 | 0 | 0 | 0 | 14.0111 | 100 | 14.0111 | 100 |  | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 2062934.82 | 180470.48 | 1958194.98 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 406- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
|  |  | MES QUE INFORMA: | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951032 | 406001 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS | CHARQUILLOS | Lat. 102°15´7.77'' Long. 23°48'49.49´´ | 133 M2 | 420000 |  | 350953.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5604 | 0 | 83.5604 |  | X
| 159951053 | 406002 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN BASURERO DE CAÑAS | CAÑAS | Lat. 23°26'06'' Long. 102°15'47'' | 600 ML | 56842.31 |  | 56842.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951065 | 406003 | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD | LOS AMARILLOS | Long. 102°22'17'' Lat. 23°11'32'' | 46. 5 M2 | 264234.38 | 118748.32 | 264234.38 | 0 | 0 | 0 | 44.9405 | 100 | 44.9405 | 100 |  | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 741076.69 | 118748.32 | 672030.53 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
|  |  | MES QUE INFORMA: | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951002 | 407001 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL EMSaD DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO | EL RUCIO | Lat. 23°24'47.48''N Long. 102°04'56.73''O | 40 M2 | 190535.83 |  | 190535.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951025 | 407002 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | Lat. 23°34'36.91''N Long. 102°09'39.31''O | 84.81 M2 | 462280.85 | 16007.11 | 462280.85 | 0 | 0 | 0 | 3.4626 | 100 | 3.4626 | 100 |  | X
| 159951026 | 407003 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA | EFIGENIA | Lat. 23°44'44.91''N Long. 101°52'27.91''O | 83 M2 | 462280.85 |  | 462280.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951037 | 407004 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SANFELIPE | SAN FELIPE | Lat. 23°44'35.16''N Long. 102°07'30.33''O | 105 M2 | 118690.84 |  | 118690.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951028 | 407005 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO | MEZQUITILLO | Lat. 102°30´11.05'' Long. 23°36'14.94'' | 83 M2 | 462280.65 |  | 462280.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
|  |  | MES QUE INFORMA: | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951059 | 407007 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (MALLA) EN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA GREEVER | COLONIA GREEVER | Lat. 23°53'33'' Long. 102°20'09'' | 70 ML | 35755.18 |  | 35755.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951076 | 407008 | MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0" | 812 ML | 336438.2 |  | 218684.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |  | X
| 159951056 | 407009 | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA | BENITO JUAREZ I | Long. 101°43'18'' Lat. 23°37'05'' | 2 PIEZAS | 125678.2 |  | 37703.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
| 159951045 | 407010 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE ALDEA DE GODORNICES | ALDEA DE GODORNICES | Lat. 101°57´43.41'' Long. 23°49'31.06'' | 51 M2 | 295801.06 |  | 171038.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8223 | 0 | 57.8223 |  | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 2489741.66 | 16007.11 | 2159251.2 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  |  | MES QUE INFORMA: | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951012 | 408001 | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Long. 102°16'50.51'' Lat. 23°4'49.90'' | 25 M2 | 39703.44 |  | 39703.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951009 | 408003 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Long. 102°28'22.51'' Lat. 23°10'48.28'' | 118 M2 | 104423.26 |  | 104423.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951010 | 408004 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 1 VIVIENDA DE 6 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Long. 102°16'14.73'' Lat. 23°04'57.86'' | 82.5 M2 | 14890.27 |  | 14890.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951024 | 408007 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 80 BENEFICIARIOS | 152200 |  | 152200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951041 | 408008 | ADQUISICIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 100 CALENTADORES SOLARES | 390000 |  | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951046 | 408009 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PETREOS (750M3 DE ARENA Y 750M3 DE GRAVA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 4500 M2 | 600000 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951047 | 408010 | ADQUISICIÓN DE 4500 BULTOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 4500 M2 | 540000 |  | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  |  | MES QUE INFORMA: | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951080 | 408011 | CONSTRUCCIÓN DE 750M2 DE TECHO DE LAMINA TIPO LOSA-ACERO EN LAS COMUNIDADES DE AGUA NUEVA, ALDEA DE CODORNICES, NUEVO RUCIO, PABELLON DE DOLORES, SARTENEJA, SIERRA HERMOSA Y TENANGO | AGUA NUEVA, ALDEA DE CODORNICES, NUEVO RUCIO, PABELLON DE DOLORES, SARTENEJA, SIERRA HERMOSA Y TENANGO | N/A | 750 M2 | 380466.18 |  | 114139.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
| 159951079 | 408012 | CONSTRUCCIÓN DE 1200 M2 DE TECHO DE LAMINA TIPO LOSA-ACERO EN LAS COMUNIDAD DE BAÑON Y VILLA DE COS | BAÑON Y VILLA DE COS | N/A | 1200 M2 | 610223.75 |  | 183067.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
| 159951069 | 408013 | CONSTRUCCIÓN DE 1100 M2 DE TECHO DE LAMINA TIPO LOSA-ACERO | CHAPARROSA | Long. 102°28'22.51'' Lat. 23°10'48.28'' | 1100 M2 | 559310.07 |  | 167793.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
| 159951073 | 408014 | CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS SIN BIODIGESTOR | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 5 PIEZAS | 152500 | 106749.99 | 152500 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  |  | MES QUE INFORMA: | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951055 | 408015 | CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR | CAÑAS | Lat. 23°26'06'' Long. 102°15'47'' | 10 PIEZAS | 355000 |  | 106500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
| 159951078-A | 408016 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 1 LOTE | 27500.1 |  | 27500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951078 | 408017 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 50 PIEZAS | 182499.9 |  | 182499.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
|  | 413003 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 406 TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN VARIAS COMUNIDADES (CONVENIO ) | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 406 ACCIONES | 2276204 |  | 2276204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
|  | 413004 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 OBRAS A REALIZAR DENTRO DEL PROGRAMA SUMAR | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 12 OBRAS | 4317267 |  | 4317267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
|  | 413005 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOCE OBRAS A REALIZAR DENTRO DEL PROGRAMA SUMAR Y FONDO III | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 12 OBRAS | 330000 |  | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 11032187.97 | 106749.99 | 9698687.87 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 411- DESARROLLO INSTITUCIONAL
|  |  | MES QUE INFORMA: | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951003 | 411001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | N/A | N/A |  | 157209.3 |  | 157209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951003-02 | 411002 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE ALMACEN Y OFICINA DE OFICIALIA DENTRO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | ACCION | 92293.85 |  | 92293.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951003-03 | 411003 | REHABILITACIÓN DE PISO EN AREAS DE SECRETARIA, CABILDO Y CONTRALORIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 108.57 M2 | 88861.73 |  | 88861.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951003-04 | 411004 | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO COMUNITARIO Y DESARROLLO ECONÓMICO DENTRO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 20 M2 | 10833.54 |  | 10833.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951003-05 | 411005 | REHABILITACION DE TECHUMBRE DE AUDITORIO ANEXO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 1 LOTE | 31000 |  | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951003-07 | 411006 | REHABILITACION DE OFICINAS DE CATASTRO Y SINDICATURA EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 112.5 M2 | 191976.82 | 67191.89 | 124784.89 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 35 | 65 |  | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 572175.24 | 67191.89 | 504983.31 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 412- GASTOS INDIRECTOS
|  |  | MES QUE INFORMA: | FEBRERO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951003 | 412001 | GASTOS INDIRECTOS | VILLA DE COS | N/A | ACCION | 158262.86 |  | 158262.86 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | SUBTOTAL: | 158262.86 | 0 | 158262.86 | N/A | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL: | 28608762.09 | 794754.79 | 26247152.4
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951005 | 401001 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | VILLA DE COS | Lat. 26°16'10.41'' Long. 102°20'22.63'' | 1 POZO | 562687.16 |  | 562687.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
| 159951006 | 401002 | REPARACION DE BOMBA, ADQUISICION DE TUBERIAS Y MANIOBRAS PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EMILIANO ZAPATA. | EMILIANO ZAPATA | Long. 102°09'36.46'' Lat. 23°34'35.18'' | 1 POZO | 51283.6 |  | 51283.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951008 | 401003 | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIPOSAS, MORELOS Y SALIDA AL CHARCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | VILLA DE COS | Lat. 23°17'34.29''N Long. 102°21'21.66''O | 1,015 ML | 495064.45 |  | 495064.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951015 | 401004 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAMPECHANA | CAMPECHANA | Lat. 23°39'01.55'' Long. 102°05'56.14'' | 1 POZO | 363459.63 |  | 363459.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951017 | 401006 | CONSTRUCCIÓN DE UNA SUB-ESTACIÓN DE 30 KV, PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS | NORIA DE LUIS | Lat. 23°48'14.26'' Long. 102°31'06.70'' | 1 SUBESTACIÓN | 288490.84 |  | 288490.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951022 | 401007 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES | LOS ANGELES | Lat. 23°56'41.41'' Long. 102°31'05.36'' | 1 POZO | 208275.78 |  | 208275.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
| 159951023 | 401008 | ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA | LA MANCHA | Long. 101°47'17'' Lat. 23°35'52'' | 1 BOMBA | 34180 |  | 34180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951021 | 401009 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I MADERO EN LA LOCALIDAD DE BAÑON | BAÑON | Long. 101°21'19.9'' Lat. 23°17'42.07'' | 70 ML | 39044.02 |  | 39044.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
|  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
|  | MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951033 | 401010 | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MANGANITA | MANGANITA | Long. 102°20'11''.80 Lat. 23°41'28''.10 | 1 POZO | 98058.28 |  | 98058.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 159951036 | 401011 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 13 VIVIENDAS EN CALLE GOLONDRINAS, GAVIOTA Y CALLEJON LAUREL | EL RUCIO | Long. 102°04'39.25" Lat. 23°24'22.20" | 397 M | 217981.49 |  | 217981.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951044 | 401012 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLEJON SIN NOMBRE Y PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA | LA PRIETA | Long. 102°08'23.00" Lat. 23°22'04.00" | 750 ML | 395479.9 |  | 395479.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951052 | 401013 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE | BAÑON | Long. 102°25'40.81" Lat. 23°08'20.65" | 1 POZO | 332746.74 |  | 332746.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
|  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
|  | MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951030 | 401014 | REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE | COLONIA GREEVER | Long. 102°20'06.25" Lat. 23°53'24.05" | 1 POZO | 36473.88 |  | 36473.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951029 | 401015 | REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE | NUEVA PASTORIA | Long. 101°58'15.86" Lat. 23°34'08.06" | 1 POZO | 79286 |  | 79286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951060 | 401016 | REHABILITACIÓN DE POZO #3 PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'22.63" Lat. 23°16'10.41" | 1 POZO | 44984.8 |  | 44984.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951061 | 401017 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR | PUERTO DE SIGALA | Lat. 23°48'25.7" Long. 101°35'14.3" | 1 EQUIPO | 304626.49 |  | 152313.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | X
|  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
|  | MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951062 | 401018 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE | EL RUCIO | Lat. 23°24'24.8" Long. 102°04'30.2" | 1 PIEZA | 42550.06 |  | 42550.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951063 | 401019 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE | FLORES MAGON | Lat. 23°41'36'' Long. 102°14'31'' | 1 PIEZA | 21320.01 |  | 21320.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951070 | 401020 | EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE POZO DE AGUA POTABLE | LOS ANGELES | Lat. 23°56'41.41'' Long. 102°31'05.36'' | 1 EQUIPO | 234911.75 |  | 70473.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
| 159951071 | 401022 | ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA POZO DE AGUA POTABLE | SIERRA VIEJA | Long. 102°07'56'' Lat. 23°29'43'' | 1 PIEZA | 31999.99 |  | 31999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951052 | 415001 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (REMANENTE 2015) | BAÑON | Long. 102°25'40.81" Lat. 23°08'20.65" | 1 POZO | 67254.16 | 1455 | 55772.94 | 0 | 0 | 0 | 2.1634 | 82.9286 | 2.1634 | 82.9286 | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 3950159.03 | 1455 | 3621926.34 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951007 | 402001 | AMPLIACIÓN DE 310 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE DE LA LOCALIDAD DE EL RUCIO | EL RUCIO | Lat. 23°09'36.29''N Long. 102°19'40.47''O | 310 M.L. | 396149.26 |  | 396149.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951013 | 402002 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 23°16'54.55''N Long. 102°20'40.66''O | 226 ML | 273135.8 |  | 273135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951014 | 402003 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES | GUADALUPE DE LAS CORRIENTES | Lat. 102°30'24.4'' Long. 23°41'52.87'' | 50 ML | 99764.2 |  | 99764.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 100 |  | X
| 159951019 | 402004 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Lat. 102°28'24.56'' Long. 23°10'52.57'' | 60 ML | 79104.05 |  | 79104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951018 | 402006 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Lat. 102°28'36.62'' Long. 23°10'50.55'' | 211.5 ML | 284391.88 |  | 284391.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951020 | 402007 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS | CHUPADEROS | Lat. 102°19'47.20'' Long. 23°09´29.73'' | 97 ML | 137370.9 |  | 137370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951031 | 402008 | CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO INTEGRAL PARA EL PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE ESTANCIA LA COLORADA | ESTANCIA LA COLORADA | Lat. 102°23'33.10'' Long. 23°47´35.94'' | 1 OBRA | 265097.13 |  | 265097.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951034 | 402009 | AMPLIACIÓN DE 378 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLES FLORES MAGON, 4 DE JULIO Y FRANCISCO VILLA | EL RUCIO | Lat. 102°05'1.93'' Long. 23°24'16.91'' | 378 ML | 437515.53 |  | 437515.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951038 | 402010 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARGARITAS | BAÑON | Lat. 102°28'26.72'' Long. 23°10'30.50'' | 200 ML | 259754.39 |  | 259754.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951042 | 402011 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 412 ML | 461923.91 |  | 461923.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951054 | 402012 | CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTOR Y 1RA. ETAPA DE RED DE DRENAJE | POZO HONDO | Long. 102°22'10'' Lat. 23°30'57'' | 1 PIEZA | 650000 |  | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
|  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
|  | MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951050 | 402013 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOMAS | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 359 ML | 492634.07 |  | 492634.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 159951039 | 402015 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 7 VIVIENDAS EN CALLE MORELOS | BAÑON | Lat. 102°28'30.87'' Long. 23°10'32.83'' | 147 ML | 187801.97 |  | 187801.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951072 | 402016 | CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO INTEGRAL | NUEVA PASTORIA | Long. 101°58'15.86" Lat. 23°34'08.06" | 100 M2 | 305156.42 | 104384.23 | 282587.15 | 0 | 0 | 0 | 34.2068 | 92.604 | 34.2068 | 92.604 |  | X
| 159951064 | 402017 | CONSTRUCCIÓN DE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS | PRIMERO DE MAYO | Lat. 23°48'16.7" Long. 101°42'21.2" | 20 DESCARAGAS (175 ML) | 152726.42 |  | 152726.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951068 | 402019 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE DE LA PAZ Y CALLEJON DE LA PAZ | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 127.4 M | 186569.31 |  | 186569.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951067 | 402020 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PEDREGAL Y CONSTRUCCIÓN DE 8 DESCARGAS EN CALLE ZARAGOZA | SAN ANTONIO DE LA ROSA | Long. 102°30'20'' Lat. 23°52'56'' | 140 ML | 230280.46 |  | 230280.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 4899375.7 | 104384.23 | 4876806.42 | 0 | 0 | 0
|  | PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: |  |  | 404- URBANIZACION MUNICIPAL
|  | MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951049 | 404001 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE SUAREZ | CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 1411 ML | 664937.96 |  | 664937.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951048 | 404002 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NEGRETE | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 1117 M2 | 597086.24 |  | 597086.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951066 | 404003 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS | CHUPADEROS | Lat. 102°19'47.20'' Long. 23°09´29.73'' | 267 M2 | 168482.85 |  | 168482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951058 | 404005 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ | CHUPADEROS | Lat. 102°19'47.20'' Long. 23°09´29.73'' | 193.12 M2 | 131108.57 |  | 131108.57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 |  | X
| 159951082 | 404006 | BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SALIDA A CHARCO BLANCO | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 90 M | 38467.83 |  | 38467.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951081 | 404007 | BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NEGRETE | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 65 M | 26539.67 |  | 26539.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 404- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
| MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951001 | 413001 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERVANTES CORONA DE LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN LA COLORADA, VILLA DE COS, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO FISCAL 2015 | ESTACIÓN LA COLORADA | N/A | N/A | 352156 |  | 352156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | N/A
| 159951011 | 413002 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALBUERGUE PARA ADULTOS MAYORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | CABECERA MUNICIPAL | N/A | N/A | 724069 |  | 724069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | N/A | N/A
[6 empty] | SUBTOTAL: | 2702848.12 | 0 | 2702848.12 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 405- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
|  |  | MES QUE INFORMA: | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951016 | 405001 | INSTALACIÓN DE 3 POSTES DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PASTORIA | NUEVA PASTORIA | Lat. 101°90'83.57'' Long. 23°58'86.58'' | 3 POSTES | 98931.99 |  | 98931.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951035 | 405002 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD | TIERRA Y LIBERTAD | Lat. 102°23'20.00'' Long. 23°27'13.00'' | 15 POSTES | 489571.31 |  | 384831.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6058 | 0 | 78.6058 |  | X
| 159951051 | 405003 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE URSULO A. GARCIA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO | CHARCO BLANCO | Lat. 102°28'20.00'' Long. 23°17'50.00'' | 8 POSTES | 401494.97 |  | 401494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951043 | 405004 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE S/N COL. FCO. VILLA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES | GUADALUPE DE LAS CORRIENTES | Lat. 102°30'18.59'' Long. 23°41'51.45'' | 11 POSTES | 531596.93 |  | 531596.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951074 | 405005 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE NAYARIT DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 12 POSTES | 541339.62 |  | 541339.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 2062934.82 | 0 | 1958194.98 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 406- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
|  |  | MES QUE INFORMA: | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951032 | 406001 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS | CHARQUILLOS | Lat. 102°15´7.77'' Long. 23°48'49.49´´ | 133 M2 | 420000 | 69046.16 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 16.4396 | 100 | 16.4396 | 100 |  | X
| 159951053 | 406002 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN BASURERO DE CAÑAS | CAÑAS | Lat. 23°26'06'' Long. 102°15'47'' | 600 ML | 56842.31 |  | 56842.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951065 | 406003 | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD | LOS AMARILLOS | Long. 102°22'17'' Lat. 23°11'32'' | 46. 5 M2 | 264234.38 |  | 264234.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 741076.69 | 69046.16 | 741076.69 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
|  |  | MES QUE INFORMA: | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951002 | 407001 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL EMSaD DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO | EL RUCIO | Lat. 23°24'47.48''N Long. 102°04'56.73''O | 40 M2 | 190535.83 |  | 190535.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951025 | 407002 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | Lat. 23°34'36.91''N Long. 102°09'39.31''O | 84.81 M2 | 462280.85 |  | 462280.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951026 | 407003 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA | EFIGENIA | Lat. 23°44'44.91''N Long. 101°52'27.91''O | 83 M2 | 462280.85 |  | 462280.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951037 | 407004 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SANFELIPE | SAN FELIPE | Lat. 23°44'35.16''N Long. 102°07'30.33''O | 105 M2 | 118690.84 |  | 118690.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951028 | 407005 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO | MEZQUITILLO | Lat. 102°30´11.05'' Long. 23°36'14.94'' | 83 M2 | 462280.65 |  | 462280.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
|  |  | MES QUE INFORMA: | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951059 | 407007 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (MALLA) EN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA GREEVER | COLONIA GREEVER | Lat. 23°53'33'' Long. 102°20'09'' | 70 ML | 35755.18 |  | 35755.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951076 | 407008 | MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0" | 812 ML | 336438.2 |  | 218684.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |  | X
| 159951056 | 407009 | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA | BENITO JUAREZ I | Long. 101°43'18'' Lat. 23°37'05'' | 2 PIEZAS | 125678.2 |  | 37703.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
| 159951045 | 407010 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE ALDEA DE GODORNICES | ALDEA DE GODORNICES | Lat. 101°57´43.41'' Long. 23°49'31.06'' | 51 M2 | 295801.06 |  | 171038.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8223 | 0 | 57.8223 |  | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 2489741.66 | 0 | 2159251.2 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  |  | MES QUE INFORMA: | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951012 | 408001 | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Long. 102°16'50.51'' Lat. 23°4'49.90'' | 25 M2 | 39703.44 |  | 39703.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951009 | 408003 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Long. 102°28'22.51'' Lat. 23°10'48.28'' | 118 M2 | 104423.26 |  | 104423.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951010 | 408004 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 1 VIVIENDA DE 6 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Long. 102°16'14.73'' Lat. 23°04'57.86'' | 82.5 M2 | 14890.27 |  | 14890.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951024 | 408007 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 80 BENEFICIARIOS | 152200 |  | 152200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951041 | 408008 | ADQUISICIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 100 CALENTADORES SOLARES | 390000 |  | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951046 | 408009 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PETREOS (750M3 DE ARENA Y 750M3 DE GRAVA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 4500 M2 | 600000 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951047 | 408010 | ADQUISICIÓN DE 4500 BULTOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 4500 M2 | 540000 |  | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  |  | MES QUE INFORMA: | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951080 | 408011 | CONSTRUCCIÓN DE 750M2 DE TECHO DE LAMINA TIPO LOSA-ACERO EN LAS COMUNIDADES DE AGUA NUEVA, ALDEA DE CODORNICES, NUEVO RUCIO, PABELLON DE DOLORES, SARTENEJA, SIERRA HERMOSA Y TENANGO | AGUA NUEVA, ALDEA DE CODORNICES, NUEVO RUCIO, PABELLON DE DOLORES, SARTENEJA, SIERRA HERMOSA Y TENANGO | N/A | 750 M2 | 380466.18 |  | 114139.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
| 159951079 | 408012 | CONSTRUCCIÓN DE 1200 M2 DE TECHO DE LAMINA TIPO LOSA-ACERO EN LAS COMUNIDAD DE BAÑON Y VILLA DE COS | BAÑON Y VILLA DE COS | N/A | 1200 M2 | 610223.75 |  | 183067.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
| 159951069 | 408013 | CONSTRUCCIÓN DE 1100 M2 DE TECHO DE LAMINA TIPO LOSA-ACERO | CHAPARROSA | Long. 102°28'22.51'' Lat. 23°10'48.28'' | 1100 M2 | 559310.07 |  | 167793.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
| 159951073 | 408014 | CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS SIN BIODIGESTOR | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 5 PIEZAS | 152500 |  | 152500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  |  | MES QUE INFORMA: | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951055 | 408015 | CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR | CAÑAS | Lat. 23°26'06'' Long. 102°15'47'' | 10 PIEZAS | 355000 | 124250 | 230750 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 35 | 65 |  | X
| 159951078-A | 408016 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 1 LOTE | 27500.1 |  | 27500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951078 | 408017 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 50 PIEZAS | 182499.9 |  | 182499.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
|  | 413003 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 406 TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN VARIAS COMUNIDADES (CONVENIO ) | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 406 ACCIONES | 2276204 |  | 2276204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
|  | 413004 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 OBRAS A REALIZAR DENTRO DEL PROGRAMA SUMAR | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 12 OBRAS | 4317267 |  | 4317267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
|  | 413005 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOCE OBRAS A REALIZAR DENTRO DEL PROGRAMA SUMAR Y FONDO III | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 12 OBRAS | 330000 |  | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 11032187.97 | 124250 | 9822937.87 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 411- DESARROLLO INSTITUCIONAL
|  |  | MES QUE INFORMA: | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951003 | 411001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | N/A | N/A |  | 157209.3 |  | 157209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951003-02 | 411002 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE ALMACEN Y OFICINA DE OFICIALIA DENTRO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | ACCION | 92293.85 |  | 92293.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951003-03 | 411003 | REHABILITACIÓN DE PISO EN AREAS DE SECRETARIA, CABILDO Y CONTRALORIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 108.57 M2 | 88861.73 |  | 88861.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951003-04 | 411004 | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO COMUNITARIO Y DESARROLLO ECONÓMICO DENTRO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 20 M2 | 10833.54 |  | 10833.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951003-05 | 411005 | REHABILITACION DE TECHUMBRE DE AUDITORIO ANEXO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 1 LOTE | 31000 |  | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| 159951003-07 | 411006 | REHABILITACION DE OFICINAS DE CATASTRO Y SINDICATURA EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 112.5 M2 | 191976.82 | 67191.93 | 191976.82 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 35 | 100 |  | X
[6 empty] | SUBTOTAL: | 572175.24 | 67191.93 | 572175.24 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  |  | SUB-PROGRAMA: | 412- GASTOS INDIRECTOS
|  |  | MES QUE INFORMA: | MARZO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 159951003 | 412001 | GASTOS INDIRECTOS | VILLA DE COS | N/A | ACCION | 158262.86 |  | 158262.86 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A
[6 empty] | SUBTOTAL: | 158262.86 | 0 | 158262.86 | N/A | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL: | 28608762.09 | 366327.32 | 26613479.72
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 1 DE 19
FECHA: 05/02/2016
HOJA 18 DE 19
FECHA: 05/02/2016
HOJA 19 DE 19
FECHA: 05/02/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 6 DE 19
FECHA: 05/02/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 13 DE 19
FECHA: 05/02/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 15 DE 19
FECHA: 05/02/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
_________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 2 DE 19
HOJA 7 DE 19
FECHA: 05/02/2016
FECHA: 05/02/2016
HOJA 11 DE 19
FECHA: 05/02/2016
HOJA 17 DE 19
FECHA: 05/02/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 12 DE 19
FECHA: 05/02/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 3 DE 19
FECHA: 05/02/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 8 DE 19
FECHA: 05/02/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 4 DE 19
FECHA: 05/02/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 10 DE 19
FECHA: 05/02/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 5 DE 19
FECHA: 05/02/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 9 DE 19
FECHA: 05/02/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 14 DE 19
FECHA: 05/02/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 16 DE 19
FECHA: 05/02/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 1 DE 19
FECHA: 05/03/2016
HOJA 18 DE 19
FECHA: 05/03/2016
HOJA 19 DE 19
FECHA: 05/03/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 6 DE 19
FECHA: 05/03/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 13 DE 19
FECHA: 05/03/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 15 DE 19
FECHA: 05/03/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
_________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 2 DE 19
HOJA 7 DE 19
FECHA: 05/03/2016
FECHA: 05/03/2016
HOJA 11 DE 19
FECHA: 05/03/2016
HOJA 17 DE 19
FECHA: 05/03/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 12 DE 19
FECHA: 05/03/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 3 DE 19
FECHA: 05/03/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 8 DE 19
FECHA: 05/03/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 4 DE 19
FECHA: 05/03/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 10 DE 19
FECHA: 05/03/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 5 DE 19
FECHA: 05/03/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 9 DE 19
FECHA: 05/03/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 14 DE 19
FECHA: 05/03/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 16 DE 19
FECHA: 05/03/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 1 DE 19
FECHA: 05/04/2016
HOJA 18 DE 19
FECHA: 05/04/2016
HOJA 19 DE 19
FECHA: 05/04/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 6 DE 19
FECHA: 05/04/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 13 DE 19
FECHA: 05/04/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 15 DE 19
FECHA: 05/04/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
_________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 2 DE 19
HOJA 7 DE 19
FECHA: 05/04/2016
FECHA: 05/04/2016
HOJA 11 DE 19
FECHA: 05/04/2016
HOJA 17 DE 19
FECHA: 05/04/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 12 DE 19
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 3 DE 19
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 8 DE 19
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 4 DE 19
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 10 DE 19
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 5 DE 19
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 9 DE 19
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 14 DE 19
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 16 DE 19
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

## FIII 2016
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | FEBRERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
1699510001 | 408001 | SUMINISTRO DE 50 (CINCUENTA) CALENTADOR SOLAR DE ACERO INOXIDABLE (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 50 CALENTADORES SOLARES | 200000 | 200000 | 200000 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
1699510004 | 408002 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 4 BENEFICIARIOS | 14880 | 14880 | 14880 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 214880 | 214880 | 214880 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 412- GASTOS INDIRECTOS
|  | MES QUE INFORMA: | FEBRERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951002 | 412001 | GASTOS INDIRECTOS | VILLA DE COS | N/A | ACCION | 880255.35 | 10378 | 10378 | N/A | 0 | 0 | 1.179 | 1.179 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 880255.35 | 10378 | 10378 | N/A | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 1095135.35 | 225258 | 225258
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951005 | 401001 | AFORO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Long. 102°25'40.81" Lat. 23°08'20.65" | 1 SERVICIO | 52200 | 52200 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951006 | 401002 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ESTACIÓN LA COLORADA | Long. 102°28'19'' Lat. 23°48´34'' | 2,650 M | 294298.99 | 147149.5 | 147149.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 346498.99 | 199349.5 | 199349.5 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: | 407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
|  | MES QUE INFORMA: | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 413001 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONSELOS | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 504 M2 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
1699510001 | 408001 | SUMINISTRO DE 50 (CINCUENTA) CALENTADOR SOLAR DE ACERO INOXIDABLE (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 50 CALENTADORES SOLARES | 200000 |  | 200000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
1699510004 | 408002 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 4 BENEFICIARIOS | 14880 |  | 14880 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
1699510008 | 408003 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS ADICIONALES | CAÑAS Y CERVANTES | N/A | 2 CUARTOS | 95064.27 | 95064.27 | 95064.27 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
1699510012 | 408004 | CONSTRUCCIÓN DE ENRASE PARA TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 23°17'30" Long. 102°21'06" | 182.4 | 57354.24 | 57354.24 | 57354.24 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
1699510010 |  | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR | BAÑON | Lat. 102°28'36.62'' Long. 23°10'50.55'' | 20 BAÑOS | 620000 | 186000 | 186000 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  |  | X
169951009 |  | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 20 BAÑOS | 620000 | 186000 | 186000 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  |  | X
169951011 |  | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 23°16'54.55''N Long. 102°20'40.66''O | 20 BAÑOS | 620000 | 180000 | 180000 | N/A | 0 | 0 | 29.0323 | 29.0323 |  |  |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2132234.24 | 704418.51 | 919298.51 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 411- DESARROLLO INSTITUCIONAL
|  | MES QUE INFORMA: | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951003 | 411001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | N/A | N/A | N/A | 157209.3 | 22729 | 22729 | 0 | 0 | 0 | 14.4578 | 14.4578 | 14.4578 | 14.4578 |  | X
| 411002 | PAGO DE ANTICIPO MOBILIARIO | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | ACCION | 1 LOTE | 20636.4 | 20636.4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 100 |  |  |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 157209.3 | 43365.4 | 43365.4 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 412- GASTOS INDIRECTOS
|  | MES QUE INFORMA: | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951002 | 412001 | GASTOS INDIRECTOS | VILLA DE COS | N/A | ACCION | 880255.35 | 15915 | 26293 | N/A | 0 | 0 | 1.808 | 2.987 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 880255.35 | 15915 | 26293 | N/A | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 3716197.88 | 1163048.41 | 1388306.41
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 01 DE 02
FECHA: 05/03/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 02 DE 02
FECHA: 05/03/2016
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 05/03/2016
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 05/04/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

## FIV 2016
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 501- PAGO DE PASIVOS
MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 501001 | PAGO DE PASIVOS | N/A | N/A | N/A | 4552633 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 501002 | DEUDA PÚBLICA | N/A | N/A | N/A | 4925467 | 310482.87 | 310482.87 | N/A | 0 | 0 | 6.3036 | 6.3036 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 9478100 | 310482.87 | 310482.87 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 502-SEGURIDAD PUBLICA
MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 502001 | SEGURIDAD PUBLICA 2016 | N/A | N/A | N/A | 6721900 | 303142.2 | 582675 | N/A | 0 | 0 | 4.5098 | 8.6683 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 6721900 | 303142.2 | 582675 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 503-ADQUISICIONES
MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 503001 | ADQUISICIONES | N/A | N/A | N/A | 1500000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2015
SUB-PROGRAMA: |  |  | 508-DERECHOS DE AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 508001 | DERECHOS AGUA POTABLE | N/A | N/A | N/A | 300000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 300000 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | PAGO DE DEUDA CON GODEZAC
MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERRO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
|  | PAGO DE DEUDA CON GODEZAC | N/A | N/A | N/A | 500000 | 500000 | 500000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 500000 | 500000 | 500000
TOTAL TECHO FINANCIERO | [5 empty] | 18500000 | 1113625.07 | 1393157.87
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 501- PAGO DE PASIVOS
MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 501001 | PAGO DE PASIVOS | N/A | N/A | N/A | 4552633 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 501002 | DEUDA PÚBLICA | N/A | N/A | N/A | 4925467 | 431128.16 | 741611.03 | N/A | 0 | 0 | 8.753 | 15.0567 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 9478100 | 431128.16 | 741611.03 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 502-SEGURIDAD PUBLICA
MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 502001 | SEGURIDAD PUBLICA 2016 | N/A | N/A | N/A | 6721900 | 442053.41 | 1024728.41 | N/A | 0 | 0 | 6.5763 | 15.2446 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 6721900 | 442053.41 | 1024728.41 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 503-ADQUISICIONES
MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 503001 | ADQUISICIONES | N/A | N/A | N/A | 1500000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2015
SUB-PROGRAMA: |  |  | 508-DERECHOS DE AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 508001 | DERECHOS AGUA POTABLE | N/A | N/A | N/A | 300000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 300000 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | PAGO DE DEUDA CON GODEZAC
MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
|  | PAGO DE DEUDA CON GODEZAC | N/A | N/A | N/A | 500000 | 500000 | 1000000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 500000 | 500000 | 1000000
TOTAL TECHO FINANCIERO | [5 empty] | 18500000 | 1373181.57 | 2766339.44
___________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
_______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
HOJA 2 DE 5
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 05/03/2016
HOJA 1 DE 5
FECHA: 05/03/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
________________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
___________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
HOJA 3 DE 5
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
HOJA 4 DE 5
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
HOJA 5 DE 5
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 05/03/2016
FECHA: 05/03/2016
FECHA: 05/03/2016
___________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
_______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
HOJA 2 DE 5
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 05/04/2016
HOJA 1 DE 5
FECHA: 05/04/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
________________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
___________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
HOJA 3 DE 5
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
HOJA 4 DE 5
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
HOJA 5 DE 5
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 05/04/2016
FECHA: 05/04/2016
FECHA: 05/04/2016

## SUMAR 2015
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | A- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: |  |  | A09- SUPERACIÓN A LA MARGINACIÓN (SUMAR REMANENTE 2015)
MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| A01002 | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA SUMAR Y FONDO III SOBRE CONVENIO | N/A | N/A | ACCION | 3364495.15 |  | 3364495.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-03 | A09001 | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | CHUPADEROS | Lat. 23°09'34'' Long. 102°19'36'' | 20 BAÑOS | 610000 |  | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-01 | A09004 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MICHOACAN Y CHIHUAHUA DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'36.62'' Lat. 23°16'42.64'' | 342 M | 338716.12 |  | 326961.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5298 | 0 | 96.5298 |  | X
159951040-04 | A09005 | CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 40 BAÑOS | 1218043.15 |  | 608985.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9971 | 0 | 49.9971 |  | X
159951040-11 | A09007 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GLADIOLAS | CHUPADEROS | Lat. 23°09'47.71" Long. 102°19'54.26" | 230 M | 283993.86 | 283993.86 | 283993.86 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
159951040-09 | A09008 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AV. ROSALES, CALLE MARAVILLAS, LIRIOS Y AZUCENAS | CHAPARROSA | Lat. 23°05'33.07" Long. 102°16'46.35" | 500 M | 496364.11 |  | 496364.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-08 | A09009 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | BAÑON | Lat. 23°10'46.36" Long. 102°28'26.30" | 127 M | 201038.81 | 105238.12 | 201038.81 | 0 | 0 | 0 | 52.3472 | 100 | 52.3472 | 100 |  | X
159951040-07 | A09010 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AZUCENAS | BAÑON | Lat. 23°10'32.76" Long. 102°28'15.58" | 224 M | 303625.43 | 158939.69 | 303625.43 | 0 | 0 | 0 | 52.3473 | 100 | 52.3473 | 100 |  | X
[5 empty] | TOTALES: | 6816276.63 | 548171.67 | 6195464.93 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | A- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: |  |  | A09- SUPERACIÓN A LA MARGINACIÓN (SUMAR REMANENTE 2015)
MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| A01002 | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA SUMAR Y FONDO III SOBRE CONVENIO | N/A | N/A | ACCION | 3364495.15 |  | 3364495.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-03 | A09001 | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | CHUPADEROS | Lat. 23°09'34'' Long. 102°19'36'' | 20 BAÑOS | 610000 |  | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-02 | A09002 | CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS CON BIODIGESTOR | ABUNDANCIA Y EL SOCORRO | Lat. 23°09'27.89'' Long. 102°14'54.25'' | 13 ABUNDANCIA Y 5 EN EL SOCORRO | 639000 |  | 191700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
159951040-06 | A09003 | CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR | BENITO JUAREZ | Lat. 23°59'06.04'' Long. 102°26'32.40'' | 10 BAÑOS | 355000 |  | 106500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
159951040-01 | A09004 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MICHOACAN Y CHIHUAHUA DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'36.62'' Lat. 23°16'42.64'' | 342 M | 338716.12 | 11754.29 | 338716.12 | 0 | 0 | 0 | 3.4702 | 100 | 3.4702 | 100 |  | X
159951040-04 | A09005 | CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 40 BAÑOS | 1218043.15 | 609057.41 | 1218043.15 | 0 | 0 | 0 | 50.0029 | 100 | 50.0029 | 100 |  | X
159951040-05 | A09006 | CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | CHAPARROSA | Lat. 23°05'01.68" Long. 102°16'25.75" | 40 BAÑOS | 1218983.7 | 609491.86 | 609491.86 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | X
159951040-11 | A09007 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GLADIOLAS | CHUPADEROS | Lat. 23°09'47.71" Long. 102°19'54.26" | 100 M | 283993.86 |  | 283993.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-09 | A09008 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AV. ROSALES, CALLE MARAVILLAS, LIRIOS Y AZUCENAS | CHAPARROSA | Lat. 23°05'33.07" Long. 102°16'46.35" | 500 M | 496364.11 |  | 496364.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-08 | A09009 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | BAÑON | Lat. 23°10'46.36" Long. 102°28'26.30" | 127 M | 201038.81 |  | 201038.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-07 | A09010 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AZUCENAS | BAÑON | Lat. 23°10'32.76" Long. 102°28'15.58" | 224 M | 303625.43 |  | 303625.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-10 | A09011 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAURELES | CHUPADEROS | Lat. 23°09'49.71" Long. 102°19'46.05" | 230 M | 126790.81 | 63395.4 | 63395.4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | X
[5 empty] | TOTALES: | 9156051.14 | 1293698.96 | 7723968.49 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | A- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: |  |  | A09- SUPERACIÓN A LA MARGINACIÓN (SUMAR REMANENTE 2015)
MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| A01002 | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA SUMAR Y FONDO III SOBRE CONVENIO | N/A | N/A | ACCION | 3364495.15 |  | 3364495.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-03 | A09001 | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | CHUPADEROS | Lat. 23°09'34'' Long. 102°19'36'' | 20 BAÑOS | 610000 |  | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-02 | A09002 | CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS CON BIODIGESTOR | ABUNDANCIA Y EL SOCORRO | Lat. 23°09'27.89'' Long. 102°14'54.25'' | 13 ABUNDANCIA Y 5 EN EL SOCORRO | 639000 | 223650 | 415350 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 35 | 65 |  | X
159951040-06 | A09003 | CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR | BENITO JUAREZ | Lat. 23°59'06.04'' Long. 102°26'32.40'' | 10 BAÑOS | 355000 | 177500 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 50 | 80 |  | X
159951040-01 | A09004 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MICHOACAN Y CHIHUAHUA DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'36.62'' Lat. 23°16'42.64'' | 342 M | 338716.12 |  | 338716.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-04 | A09005 | CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 40 BAÑOS | 1218043.15 |  | 1218043.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-05 | A09006 | CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | CHAPARROSA | Lat. 23°05'01.68" Long. 102°16'25.75" | 40 BAÑOS | 1218983.7 |  | 609491.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | X
159951040-11 | A09007 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GLADIOLAS | CHUPADEROS | Lat. 23°09'47.71" Long. 102°19'54.26" | 100 M | 283993.86 |  | 283993.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-09 | A09008 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AV. ROSALES, CALLE MARAVILLAS, LIRIOS Y AZUCENAS | CHAPARROSA | Lat. 23°05'33.07" Long. 102°16'46.35" | 500 M | 496364.11 |  | 496364.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-08 | A09009 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | BAÑON | Lat. 23°10'46.36" Long. 102°28'26.30" | 127 M | 201038.81 |  | 201038.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-07 | A09010 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AZUCENAS | BAÑON | Lat. 23°10'32.76" Long. 102°28'15.58" | 224 M | 303625.43 |  | 303625.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-10 | A09011 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAURELES | CHUPADEROS | Lat. 23°09'49.71" Long. 102°19'46.05" | 230 M | 126790.81 |  | 63395.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | X
[5 empty] | TOTALES: | 9156051.14 | 401150 | 8125118.49 | 0 | 0 | 0
HOJA_____DE_____
FECHA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 1 DE 2
FECHA: 05/02/2016
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA_____DE_____
FECHA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 1 DE 2
FECHA: 05/03/2016
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA_____DE_____
FECHA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 1 DE 2
FECHA: 05/04/2016
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

## PDZP 2015
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | 8. PROGRAMAS CONVENIDOS- RAMO 23 (RECURSOS 2015)
SUB-PROGRAMA: |  |  | ZONAS PRIORITARIAS
MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951001 | 803001 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO | EL RUCIO | Lat. 23°24'24.31" Long. 102°4'53.35" | 1 CENTRO | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-02 | 803002 | CONSTRUCCIÓN DE 1,312 M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDADES DE: LOS AMARILLOS, EL PARDILLO Y CHUPADEROS (ZONA 02) DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVEZ DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | LOS AMARILLOS, EL PARDILLO Y CHUPADEROS (ZONA 02) | N/A | 1,312 M2 | 452068.82 |  | 452068.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-05 | 803003 | CONSTRUCCIÓN DE 3,520 M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDADES DE: LA PRIETA, SARTENEJA, ALDEA DE CODORNICES, PUERTO DE SIGALA, EFIGENIA, PUERTO MADERO, EL RUCIO, CAÑAS Y CERVANTES (ZONA 05) DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVEZ DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | LA PRIETA, SARTENEJA, ALDEA DE CODORNICES, PUERTO DE SIGALA, EFIGENIA, PUERTO MADERO, EL RUCIO, CAÑAS Y CERVANTES (ZONA 05) | N/A | 3,520 M2 | 1207970.1 |  | 1052771.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1521 | 0 | 87.1521 |  | X
159951027-03 | 803004 | CONSTRUCCIÓN DE 1,600 M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVES DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Long. 102°21'06'' Lat. 23°17'30'' | 1,600 M2 | 554812.08 |  | 378500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2213 | 0 | 68.2213 |  | X
159951027-04 | 803005 | CONSTRUCCIÓN DE 1440 M2 DE TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA DE ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDADES DE BAÑON Y SAN RAMON DENTRO DE EL PROGRAMA DE PDZP A TRAVES DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | BAÑON Y SAN RAMON | Lat. 23°10'54,83'' Long. 102°28'29.6'' Long. 102°25'43'' Lat. 23°09'04'' | 1440 M2 | 492247.21 |  | 492247.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-06 | 803006 | CONSTRUCCIÓN DE 3,840M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDADES DE: CHARCO BLANCO, GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, ESTACIÓN LA COLORADA, NORIA DE LUIS, BENITO JUAREZ, MANGANITA, EMILIANO ZAPATA, LA ABUNDANCIA Y FELIPE CARRILLO PUERTO, DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVES DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | CHARCO BLANCO, GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, ESTACIÓN LA COLORADA, NORIA DE LUIS, BENITO JUAREZ, MANGANITA, EMILIANO ZAPATA, LA ABUNDANCIA Y FELIPE CARRILLO PUERTO | N/A | 3,840 M2 | 1321700.62 |  | 1321700.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-01 | 803007 | CONSTRUCCIÓN DE 1,280 M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHAPARROSA (ZONA 01) DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVEZ DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | CHAPARROSA (ZONA 01) | Long. 102°28'22.51'' Lat. 23°10'48.28'' | 1,280 M2 | 438031.03 |  | 438031.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-07 |  | ECONOMÍAS (CONSTRUCCION DE DOS TECHOS DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS) | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°21'00.07'' Lat. 23°17'39.00'' | 53 M2 | 21759.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | X
[5 empty] | TOTALES: | 4638589 | 0 | 4285318.7
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | 8. PROGRAMAS CONVENIDOS- RAMO 23 (RECURSOS 2015)
SUB-PROGRAMA: |  |  | ZONAS PRIORITARIAS
MES QUE INFORMA: |  |  | FEBRERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951001 | 803001 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO | EL RUCIO | Lat. 23°24'24.31" Long. 102°4'53.35" | 1 CENTRO | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-02 | 803002 | CONSTRUCCIÓN DE 1,312 M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDADES DE: LOS AMARILLOS, EL PARDILLO Y CHUPADEROS (ZONA 02) DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVEZ DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | LOS AMARILLOS, EL PARDILLO Y CHUPADEROS (ZONA 02) | N/A | 1,312 M2 | 452068.82 |  | 452068.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-05 | 803003 | CONSTRUCCIÓN DE 3,520 M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDADES DE: LA PRIETA, SARTENEJA, ALDEA DE CODORNICES, PUERTO DE SIGALA, EFIGENIA, PUERTO MADERO, EL RUCIO, CAÑAS Y CERVANTES (ZONA 05) DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVEZ DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | LA PRIETA, SARTENEJA, ALDEA DE CODORNICES, PUERTO DE SIGALA, EFIGENIA, PUERTO MADERO, EL RUCIO, CAÑAS Y CERVANTES (ZONA 05) | N/A | 3,520 M2 | 1207970.1 | 155199.09 | 1207970.1 | 0 | 0 | 0 | 12.8479 | 100 | 12.8479 | 100 |  | X
159951027-03 | 803004 | CONSTRUCCIÓN DE 1,600 M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVES DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Long. 102°21'06'' Lat. 23°17'30'' | 1,600 M2 | 554812.08 |  | 378500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2213 | 0 | 68.2213 |  | X
159951027-04 | 803005 | CONSTRUCCIÓN DE 1440 M2 DE TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA DE ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDADES DE BAÑON Y SAN RAMON DENTRO DE EL PROGRAMA DE PDZP A TRAVES DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | BAÑON Y SAN RAMON | Lat. 23°10'54,83'' Long. 102°28'29.6'' Long. 102°25'43'' Lat. 23°09'04'' | 1440 M2 | 492247.21 |  | 492247.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-06 | 803006 | CONSTRUCCIÓN DE 3,840M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDADES DE: CHARCO BLANCO, GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, ESTACIÓN LA COLORADA, NORIA DE LUIS, BENITO JUAREZ, MANGANITA, EMILIANO ZAPATA, LA ABUNDANCIA Y FELIPE CARRILLO PUERTO, DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVES DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | CHARCO BLANCO, GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, ESTACIÓN LA COLORADA, NORIA DE LUIS, BENITO JUAREZ, MANGANITA, EMILIANO ZAPATA, LA ABUNDANCIA Y FELIPE CARRILLO PUERTO | N/A | 3,840 M2 | 1321700.62 |  | 1321700.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-01 | 803007 | CONSTRUCCIÓN DE 1,280 M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHAPARROSA (ZONA 01) DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVEZ DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | CHAPARROSA (ZONA 01) | Long. 102°28'22.51'' Lat. 23°10'48.28'' | 1,280 M2 | 438031.03 |  | 438031.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-07 |  | ECONOMÍAS (CONSTRUCCION DE DOS TECHOS DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS) | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°21'00.07'' Lat. 23°17'39.00'' | 53 M2 | 21759.14 | 21759.14 | 21759.14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
[5 empty] | TOTALES: | 4638589 | 176958.23 | 4462276.93
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | 8. PROGRAMAS CONVENIDOS- RAMO 23 (RECURSOS 2015)
SUB-PROGRAMA: |  |  | ZONAS PRIORITARIAS
MES QUE INFORMA: |  |  | MARZO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951001 | 803001 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO | EL RUCIO | Lat. 23°24'24.31" Long. 102°4'53.35" | 1 CENTRO | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-02 | 803002 | CONSTRUCCIÓN DE 1,312 M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDADES DE: LOS AMARILLOS, EL PARDILLO Y CHUPADEROS (ZONA 02) DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVEZ DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | LOS AMARILLOS, EL PARDILLO Y CHUPADEROS (ZONA 02) | N/A | 1,312 M2 | 452068.82 |  | 452068.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-05 | 803003 | CONSTRUCCIÓN DE 3,520 M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDADES DE: LA PRIETA, SARTENEJA, ALDEA DE CODORNICES, PUERTO DE SIGALA, EFIGENIA, PUERTO MADERO, EL RUCIO, CAÑAS Y CERVANTES (ZONA 05) DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVEZ DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | LA PRIETA, SARTENEJA, ALDEA DE CODORNICES, PUERTO DE SIGALA, EFIGENIA, PUERTO MADERO, EL RUCIO, CAÑAS Y CERVANTES (ZONA 05) | N/A | 3,520 M2 | 1207970.1 |  | 1207970.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-03 | 803004 | CONSTRUCCIÓN DE 1,600 M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVES DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Long. 102°21'06'' Lat. 23°17'30'' | 1,600 M2 | 554812.08 | 176312.07 | 554812.08 | 0 | 0 | 0 | 31.7787 | 100 | 31.7787 | 100 |  | X
159951027-04 | 803005 | CONSTRUCCIÓN DE 1440 M2 DE TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA DE ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDADES DE BAÑON Y SAN RAMON DENTRO DE EL PROGRAMA DE PDZP A TRAVES DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | BAÑON Y SAN RAMON | Lat. 23°10'54,83'' Long. 102°28'29.6'' Long. 102°25'43'' Lat. 23°09'04'' | 1440 M2 | 492247.21 |  | 492247.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-06 | 803006 | CONSTRUCCIÓN DE 3,840M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDADES DE: CHARCO BLANCO, GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, ESTACIÓN LA COLORADA, NORIA DE LUIS, BENITO JUAREZ, MANGANITA, EMILIANO ZAPATA, LA ABUNDANCIA Y FELIPE CARRILLO PUERTO, DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVES DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | CHARCO BLANCO, GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, ESTACIÓN LA COLORADA, NORIA DE LUIS, BENITO JUAREZ, MANGANITA, EMILIANO ZAPATA, LA ABUNDANCIA Y FELIPE CARRILLO PUERTO | N/A | 3,840 M2 | 1321700.62 |  | 1321700.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-01 | 803007 | CONSTRUCCIÓN DE 1,280 M2 DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ENTRE 5X8 ONDAS CON PIGMENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHAPARROSA (ZONA 01) DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVEZ DEL PROYECTO DENOMINADO "TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO" | CHAPARROSA (ZONA 01) | Long. 102°28'22.51'' Lat. 23°10'48.28'' | 1,280 M2 | 438031.03 |  | 438031.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951027-07 |  | ECONOMÍAS (CONSTRUCCION DE DOS TECHOS DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS) | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°21'00.07'' Lat. 23°17'39.00'' | 53 M2 | 21759.14 |  | 21759.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[5 empty] | TOTALES: | 4638589 | 0 | 4638589
____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
HOJA 1 DE 4
FECHA: 05/02/2016
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
HOJA 1 DE 4
FECHA: 05/03/2016
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
HOJA 1 DE 4
FECHA: 05/04/2016
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES