## FIV 2016
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 501- PAGO DE PASIVOS
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 501001 | PAGO DE PASIVOS | N/A | N/A | N/A | 4552633 | 0 | 637039.06 | N/A | 0 | 0 | 0 | 13.9928 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 501002 | DEUDA PÚBLICA | N/A | N/A | N/A | 4925467 | 149509 | 4394702.75 | N/A | 0 | 0 | 3.0354 | 89.2241 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 501003 | PAGO DEL PASIVO DEL PROYECTO 302003 ALUMBRADO PUBLICO | VARIAS LOCALIDADES | N/A | N/A | 129050 | 0 | 129050 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 501004 | PAGO DE PASIVO DEL PROYECTO 304003 OBRAS POR CONTRATO (REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA EXCENTRAL) | VILLA DE COS | Long. 102°20'45.41" Lat. 23°17'14.97" | 1 EDIFICIO | 473355.54 | 0 | 473355.54 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 501- PAGO DE PASIVOS
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 501005 | PAGO DE PASIVO DEL PROYECTO 301001 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE O.P. | N/A | N/A | N/A | 98771.68 | 0 | 98771.68 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 501006 | PAGO DE PASIVO DEL PROYECTO 302004 GASTOS LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS | N/A | N/A | N/A | 67444.72 | 67444.72 | 67444.72 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 501007 | PAGO DEL PASIVO DEL PROYECTO 303005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS | N/A | N/A | N/A | 188215.8 | 188215.8 | 188215.8 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 10434937.74 | 405169.52 | 5988579.55 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 502-SEGURIDAD PUBLICA
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 502001 | SEGURIDAD PUBLICA 2016 | N/A | N/A | N/A | 6721900 | 385701.24 | 2826486.54 | N/A | 0 | 0 | 5.738 | 42.0489 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 6721900 | 385701.24 | 2826486.54 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 503-ADQUISICIONES
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 503001 | ADQUISICIONES | N/A | N/A | N/A | 1500000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1500000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 508-DERECHOS DE AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 508001 | DERECHOS AGUA POTABLE | N/A | N/A | N/A | 300000 | 107860 | 292636 | N/A | 0 | 0 | 35.9533 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 300000 | 107860 | 292636
TOTAL TECHO FINANCIERO | [5 empty] | 18956837.74 | 898730.76 | 9107702.09
61438.8
960169.56
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 501- PAGO DE PASIVOS
MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 501001 | PAGO DE PASIVOS | N/A | N/A | N/A | 4552633 | 71521.1 | 708560.16 | N/A | 0 | 0 | 1.571 | 15.5637 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 501002 | DEUDA PÚBLICA | N/A | N/A | N/A | 4925467 | 149405.46 | 4544108.21 | N/A | 0 | 0 | 3.0333 | 92.2574 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 501003 | PAGO DEL PASIVO DEL PROYECTO 302003 ALUMBRADO PUBLICO | VARIAS LOCALIDADES | N/A | N/A | 129050 | 0 | 129050 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 501004 | PAGO DE PASIVO DEL PROYECTO 304003 OBRAS POR CONTRATO (REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA EXCENTRAL) | VILLA DE COS | Long. 102°20'45.41" Lat. 23°17'14.97" | 1 EDIFICIO | 473355.54 | 0 | 473355.54 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 501- PAGO DE PASIVOS
MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 501005 | PAGO DE PASIVO DEL PROYECTO 301001 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE O.P. | N/A | N/A | N/A | 98771.68 | 0 | 98771.68 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 501006 | PAGO DE PASIVO DEL PROYECTO 302004 GASTOS LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS | N/A | N/A | N/A | 67444.72 | 0 | 67444.72 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 501007 | PAGO DEL PASIVO DEL PROYECTO 303005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS | N/A | N/A | N/A | 188215.8 | 0 | 188215.8 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 10434937.74 | 220926.56 | 6209506.11 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 502-SEGURIDAD PUBLICA
MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 502001 | SEGURIDAD PUBLICA 2016 | N/A | N/A | N/A | 6721900 | 606809.46 | 3433296 | N/A | 0 | 0 | 9.0274 | 51.0763 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 6721900 | 606809.46 | 3433296 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 503-ADQUISICIONES
MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 503001 | ADQUISICIONES | N/A | N/A | N/A | 1500000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1500000 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 504- INFRAESTRUCTURA
MES QUE INFORMA: |  |  | SEPTIEMBRE
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 504001 | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIOP PARA LA CABECERA MUNICIPAL | VILLA DE COS | LAT. 23°19'50.20'' LONG. 102°21'17.66'' | 10,209 M2 | 1547440 | 464232 | 464232 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1547440 | 464232 | 464232 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2016
SUB-PROGRAMA: |  |  | 508-DERECHOS DE AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 508001 | DERECHOS AGUA POTABLE | N/A | N/A | N/A | 300000 | 0 | 292636 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 300000 | 0 | 292636
TOTAL TECHO FINANCIERO | [5 empty] | 18956837.74 | 1291968.02 | 10399670.11
___________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
_______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
HOJA 3 DE 5
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 05/08/2016
HOJA 1 DE 5
FECHA: 05/08/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
________________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
___________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
HOJA 4 DE 5
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
HOJA 5 DE 5
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 05/08/2016
FECHA: 05/08/2016
HOJA 2 DE 5
FECHA: 05/08/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
________________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
___________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
_______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
HOJA 3 DE 6
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 05/09/2016
HOJA 1 DE 6
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
________________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
___________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
HOJA 4 DE 6
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
HOJA 5 DE 5
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 05/09/2016
FECHA: 05/08/2016
HOJA 2 DE 6
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
________________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
___________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
HOJA 4 DE 6
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 05/09/2016

## F3 2016
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951005 | 401001 | AFORO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Long. 102°25'40.81" Lat. 23°08'20.65" | 1 SERVICIO | 52200 | 0 | 52200 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951006 | 401002 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ESTACIÓN LA COLORADA | Long. 102°28'13.20" Lat. 23°48'30.50" | 2650 M | 294298.99 | 0 | 294298.99 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951013 | 401003 | REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS | CAÑAS | Long. 102°15'47.00" Lat. 23°26'06.00" | 1 LOTE | 23259.99 | 0 | 23259.99 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951034 | 401004 | MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ I | BENITO JUAREZ I | Long. 102°26'34.00" Lat. 23°59'06.00" | 1 TANQUE | 70000 | 0 | 70000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951024 | 401005 | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD | TIERRA Y LIBERTAD | Long. 102°23'20.00" Lat. 23°27'13.00" | 1 LOTE | 17748 | 0 | 17748 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951036 | 401006 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPECHANA | LA CAMPECHANA | Long. 102°05'57.00" Lat. 23°39'03.00" | 1 EQUIPO | 286052.11 | 0 | 85815 | N/A | 0 | 0 | 0 | 29.9998 | 0 | 0 |  | X
169951025 | 401007 | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUERTO MADERO | PUERTO MADERO | Long. 101°55'44.00" Lat. 23°42'01.00" | 1 LOTE | 19488 | 0 | 19488 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951033 | 401008 | INSTALACIÓN DE DOS TUBOS EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SIERRA VIEJA | SIERRA VIEJA | Long. 102°07'56.00" Lat. 23°29'43.00" | 12.80 ML | 15323.6 | 0 | 15323.6 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951035 | 401009 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJA | SARTENEJA | Long. 101°42'36.00" Lat. 23°40'44.00" | 1 EQUIPO | 65527.85 | 0 | 65527.85 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951054 | 401010 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3. EN LA COMUNIDAD DE EL PARDILLO | EL PARDILLO | Long. 102°21'11'' Lat. 23°08'52'' | 1 PIEZA | 620000 | 0 | 186000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951053 | 401011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 H.P. EN POZO PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'45'' Lat. 23°17'15'' | 1 EQUIPO | 246756.36 | 0 | 74026.91 | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951057 | 401012 | REHABILIATCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS | NORIA DE LUIS | Long. 102°31'06.70'' Lat. 23°48'14.26'' | 1 POZO | 18208.8 | 0 | 18208.8 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951078 | 401014 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ORQUIDEAS (EUCALIPTOS) ESQUINA NARANJOS EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS | CHUPADEROS | Long. 102°19'36.00" Lat. 23°09'34.00" | 350 ML | 115667.68 | 34700.31 | 34700.31 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951077 | 401013 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Long. 102°28'08.52" Lat. 23°10'20.05" | 210 M2 | 112573.98 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
| 413001 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS CONVENIDAS CON SAMA | VARIAS COMUNIDADES | N/A | N/A | 1525815.9 | 0 | 1525815.9 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 3482921.26 | 34700.31 | 2482413.35 | N/A | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951039 | 402001 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE HACIENDA DE BAÑON Y CALLE DE ORO | BAÑON | Long. 102°28'08.52" Lat. 23°10'20.05" | 395 M | 453167.84 | 317217.5 | 453167.75 | N/A | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 |  | X
169951038 | 402002 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE QUINTANA ROO Y CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'45.41" Lat. 23°17'14.97" | 319 M | 347636.77 | 0 | 104291.03 | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951041 | 402003 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAS PALMAS EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 200 M | 216009.24 | 0 | 216009.24 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951032 | 402004 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°21'16.94" Lat. 23°17'22.17" | 171 ML | 200098.02 | 0 | 200098.02 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951047 | 402005 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MICHOACAN Y CALLE COLIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'45.41" Lat. 23°17'14.97" | 372.76 M | 408016.08 | 0 | 122404.82 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951048 | 402006 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE CIRCUITO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS | NORIA DE LUIS | Long. 102°31'06.70'' Lat. 23°48'14.26'' | 160 ML 1 PIEZA | 565405.46 | 148987.98 | 544759.88 | N/A | 0 | 0 | 26.3506 | 96.3485 | 20 | 100 |  | X
169951055 | 402008 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINOS, MARAVILLAS Y CEDROS EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Long. 102°16'32.00'' Lat. 23°05'04.00'' | 457 ML (15 DESCARGAS) | 385719.24 | 270003.47 | 385719.24 | N/A | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951062 | 402009 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUERRERO, VERACRUZ Y BAJA CALIFORNIA SUR DE LA COLONIA MEXICO, CABECERA MPAL. | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'45.41" Lat. 23°17'14.97" | 320 ML | 324976.8 | 0 | 97493.04 | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951060 | 402010 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON "TIA LOLA" LOCALIDAD DE EL RUCIO | EL RUCIO | Long. 102°04'51.00'' Lat. 23°24'31.00'' | 110 ML | 129659.99 | 0 | 129659.99 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951049 | 402011 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DE BAÑON | BAÑON | Long. 102°28'41.00'' Lat. 23°10'52.00'' | 70 ML | 92332.46 | 0 | 92332.46 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951058 | 402012 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA PRIETA | LA PRIETA | Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6" | 1 PIEZA | 1435899.61 | 436270.93 | 867040.93 | N/A | 0 | 0 | 30.3831 | 60.3831 | 70 | 70 |  | X
169951059 | 402013 | CONSTRUCCIÓN DE 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES COLIMA, PONIENTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VICTOR ROSALES LOCALIDAD DE POZO HONDO | POZO HONDO | Long. 102°22'10'' Lat. 23°30'57'' | 36 M | 22223.28 | 0 | 22223.28 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951043 | 402014 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO | CHARCO BLANCO | Long. 102°28'20'' Lat. 23°17'50'' | 119 ML | 136964.88 | 136964.88 | 136964.88 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951074 | 402015 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SEGUNDA DE EMILIANO ZAPATA ESQUINA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE | EL RUCIO | Long. 102°04'51.00'' Lat. 23°24'31.00'' | 146 ML | 277091.28 | 138546 | 138546 | N/A | 0 | 0 | 50.0001 | 50 | 70 | 70 |  | X
169951079 | 402015 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS | CHUPADEROS | Long. 102°19'36.00" Lat. 23°09'34.00" | 139.71 ML | 185649.32 | 55694.8 | 55694.8 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951077 | 402018 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Long. 102°28'08.52" Lat. 23°10'20.05" | 198 ML | 217027.61 | 98880.5 | 98880.5 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951076 | 402 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SINALOA, OAXACA Y SONORA A UN COSTADO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CABECERA MPAL. | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'45.41" Lat. 23°17'14.97" | 325 ML | 315386.88 | 94616 | 94616 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 5576299.88 | 1697182.06 | 3759901.86 | N/A | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 404- URBANIZACION MUNICIPAL
| MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951015 | 404001 | PAVIMENTACIÓN DE 1074.13 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES Y FRANCISCO I MADERO | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°16'32.00" Lat. 23°05'04.00" | 1074.13 M2 | 635233.3 | 0 | 635233.3 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951028 | 404002 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS | CHUPADEROS | Long. 102°19'36.00" Lat. 23°09'34.00" | 125 M2 | 98380 | 32307 | 98380 | N/A | 0 | 0 | 32.839 | 100 | 10 | 100 |  | X
169951031 | 404003 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLATEROS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS | CHUPADEROS | Long. 102°19'36.00" Lat. 23°09'34.00" | 141.53 M2 | 130000.01 | 0 | 130000.01 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951007 | 404004 | CONSTRUCCION DE 45.81 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'51.08" Lat. 23°17'06.94" | 45.81 M2 | 23264.2 | 0 | 23264.2 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 404- URBANIZACION MUNICIPAL
| MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951042 | 404005 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (A UN COSTADO DE LA PRIMARIA) | CHUPADEROS | Long. 102°19'36.00" Lat. 23°09'34.00" | 356.54 M2 | 200000.03 | 0 | 200000.03 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951080 | 404000 | CONSTRUCCIÓN DE SOBREENCARPETAMIENTO EN CALLE LATERAL A BOULEVARD VILLA JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°23'20" Lat. 23°27'13" | 183.05 ML | 817024.33 | 245107.3 | 245107.3 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951052 | 404000 | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CHUPADEROS | CHUPADEROS | Long. 102°19'36.00" Lat. 23°09'34.00" | 189.24 M2 | 142038.43 | 42611.53 | 42611.53 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2045940.3 | 320025.83 | 1374596.37 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 405- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
|  | MES QUE INFORMA: | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951027 | 405001 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE EFIGENIA | EFIGENIA | Long. 101°52'30.00" Lat. 23°44'40.00" | 5 POSTES | 281185.24 | 0 | 281185.17 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951040 | 405002 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JARDINES DE VERSALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'33.18" Lat. 23°17'21.85" | 350 ML | 357697.57 | 0 | 107309.27 | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951063 | 405003 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ABUNDANCIA | LA ABUNDANCIA | Long. 102°10'40.00" Lat. 23°39'58.00" | 6 POSTES | 354455.2 | 0 | 106336.56 | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 993338.01 | 0 | 494831 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
|  | MES QUE INFORMA: | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951016 | 407001 | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y AREA ADMINISTRATIVA EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | Lat. 23°34'45.0" Long. 102°09'40.0" | 1 MÓDULO | 324142.09 | 117962.63 | 324142.1 | N/A | 0 | 0 | 36.3923 | 100 | 20 | 100 |  | X
169951050 | 407002 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ (SIERRA HERMOSA) Y CONSTRUCCION DE 100 M2 DE TECHO DE LAMINA EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJA | SARTENEJA BENITO JUAREZ (SIERRA HERMOSA) | Lat. 23°40'44.0" Long. 101°42'36.0" | 100 M2 1 AULA | 373944.45 | 0 | 185960.95 | N/A | 0 | 0 | 0 | 49.7296 | 40 | 40 |  | X
169951037 | 407003 | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y AREA ADMINISTRATIVA E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE EFIGENIA | EFIGENIA | Lat. 23°44'40.0" Long. 101°52'30.0" | 1 MÓDULO | 340848.67 | 123199.41 | 340848.68 | N/A | 0 | 0 | 36.1449 | 100 | 60 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
|  | MES QUE INFORMA: | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951026 | 407004 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON | SAN RAMON | Lat. 23°09'04.0" Long. 102°25'43.0" | 1 SALÓN | 302516.1 | 151258 | 302516.1 | N/A | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 | 100 |  | X
169951044 | 407005 | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y AREA ADMINISTRATIVA EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO | MEZQUITILLO | Lat. 23°36'15.0" Long. 102°23'11.0" | 66 M2 | 324142.09 | 0 | 162071.05 | N/A | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 30 |  | X
169951014 | 413001 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONSELOS DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 504 M2 | 200000 | 0 | 200000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1865593.4 | 392420.04 | 1515538.88 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951001 | 408001 | SUMINISTRO DE 50 (CINCUENTA) CALENTADOR SOLAR DE ACERO INOXIDABLE (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 50 CALENTADORES SOLARES | 200000 | 0 | 200000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951004 | 408002 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 4 BENEFICIARIOS | 14880 | 0 | 14880 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951008 | 408003 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS ADICIONALES | CAÑAS Y CERVANTES | N/A | 2 CUARTOS | 95064.27 | 0 | 95064.27 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951012 | 408004 | CONSTRUCCIÓN DE ENRASE PARA TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO | CABECERA MUNICIPAL | N/A | 182.4 | 57354.24 | 0 | 57354.24 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951009 | 408005 | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 20 BAÑOS | 620000 | 0 | 620000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951011 | 408006 | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 23°16'54.55''N Long. 102°20'40.66''O | 20 BAÑOS | 620000 | 0 | 517699.85 | N/A | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 90 | 90 |  | X
169951010 | 408007 | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR | BAÑON | Lat. 102°28'36.62'' Long. 23°10'50.55'' | 20 BAÑOS | 620000 | 0 | 620000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951029 | 408008 | CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR Y 100 M2 DE TECHO DE LAMINA EN ALDEA DE CODORNICES | ALDEA DE CODORNICES | Lat. 101°57'55.00'' Long. 23°49'36.00'' | 5 BAÑOS | 253875.05 | 0 | 253875.05 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951030 | 408009 | CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR Y 100 M2 DE TECHO DE LAMINA EN LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO | VICENTE GUERRERO | Lat. 103°21'04.00'' Long. 23°11'39.00'' | 5 BAÑOS | 253875.07 | 48212.52 | 253875.07 | N/A | 0 | 0 | 18.9906 | 100 | 10 | 100 |  | X
169951046 | 408010 | CONSTRUCCION DE 100 M2 DE TECHOS DE LAMINA EN PRIMERO DE MAYO, CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN PUERTO DE SIGALA Y CONSTRUCCION DE 100 M2 DE LAMINA EN PUERTO MADERO | PRIMERO DE MAYO PUERTO DE SIGALA PUERTO MADERO | Lat. 101°42'18.00'' Long. 23°48'16.00'' Lat. 101°35'17.00'' Long. 23°48'21.00'' Lat. 101°55'44.00'' Long. 23°42'01.00'' | 200 M2 DE TECHO DE LAMINA 5 BAÑOS | 322750.05 | 0 | 322750.05 | N/A | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 | 100 |  | X
169951051 | 408011 | CONSTRUCCION DE 13 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE BAÑON, BARRIO LOS SARTENEJOS | BAÑON | Lat. 102°28'30.00'' Long. 23°28'30.00'' | 13 BAÑOS | 481000.08 | 337700.08 | 481000.08 | N/A | 0 | 0 | 70.2079 | 100 | 0 | 0 |  | X
169951056 | 408012 | CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON | SAN RAMON | Lat. 23°09'04.0" Long. 102°25'43.0" | 5 BAÑOS CON BIODIGESTOR | 185000.05 | 29095.17 | 84595.17 | N/A | 0 | 0 | 15.7271 | 45.7271 | 0 | 0 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951061 | 408013 | ADQUISICIÓN DE 70 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS CON CAPACIDAD DE 130 LTS | VARIAS COMUIDADES | N/A | 70 PIEZAS | 301000 | 0 | 301000 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951068 | 408014 | CONSTRUCCION DE 7 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, 125 M2 DE ENJARRE, 100 M2 DE TECHO DE LAMINA EN LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS Y 200 M2 DE TECHO DE LAMINA EN COLONIA ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ | CHARQUILLOS COL. ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ | Lat. 102°15'16.00'' Long. 23°48'46.00'' Lat. 102°18'41.00'' Long. 23°53'04.00'' | 7 BAÑOS CON BIODIGESTOR 125 M2 DE ENJARRE 300 M2 DE LAMINA | 487250 | 0 | 146175 | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951075 | 408015 | CONSTRUCCION DE 200 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 250 M2 DE ENJARRE EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS; 250 M2 DE ENJARRE EN TENANGO Y 100 M2 DE TECHO DE LAMINA EN POZO HONDO | CAÑAS TENANGO POZO HONDO | Lat. 102°15'47.00'' Long. 23°26'06.00'' Lat. 102°15'04.00'' Long. 23°29'13.00'' Lat. 102°22'10.00'' Long. 23°30'57.00'' | 300 M2 DE TECHO DE LAMINA 500 M2 DE ENJARRE | 292750 | 0 | 87825 | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951072 |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CHAPARROSA, VILLA DE COS, BAÑON, TENANGO, ALDEA DE CODORNICES) | CHAPARROSA, VILLA DE COS, BAÑON, TENANGO, ALDEA DE CODORNICES | N/A | 510.79 M2 | 259746.93 | 77924.1 | 77924.1 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951070 | 408017 | CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS ECOLOGICOS SIN BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 4 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR | 124000 | 37200 | 37200 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 5188545.74 | 530131.87 | 4171217.88 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 411- DESARROLLO INSTITUCIONAL
|  | MES QUE INFORMA: | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951003 | 411001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | N/A | N/A | N/A | 540530.44 | 44800 | 135698.15 | N/A | 0 | 0 | 8.2882 | 25.1046 | 8.2882 | 25.1046 | N/A | N/A
| 411002 | REHABILITACIÓN DE ESCALERAS ACCESO A SINDICATURA | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 12.65 M2 | 11912.46 | 0 | 11912.46 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951003-01 | 411003 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE CATASTRO (EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL) EN LA CABECERA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | ACCION | 34394 | 0 | 20636.4 | N/A | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 586836.9 | 44800 | 168247.01 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 412- GASTOS INDIRECTOS
|  | MES QUE INFORMA: | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 412001 | GASTOS INDIRECTOS | VILLA DE COS | N/A | ACCION | 780254.63 | 9601.99 | 87793.15 | N/A | 0 | 0 | 1.2306 | 11.2519 | N/A | N/A | N/A | N/A
169951002 | 412002 | MANTENIMIENTO A PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'45.41'' Long. 23°17'14.97'' | 1,194.01 M2 | 100000.72 | 70000.72 | 100000.72
[5 empty] | SUBTOTAL: | 880255.35 | 79602.71 | 187793.87 | N/A | 0 | 0
|  | RECURSO PENDIENTE POR PROGRAMAR |  |  |  | 9105860.75
|  | TOTAL TECHO FINANCIERO |  |  |  | 29725591.59 | 3098862.82 | 14154540.22
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951005 | 401001 | AFORO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Long. 102°25'40.81" Lat. 23°08'20.65" | 1 SERVICIO | 52200 | 0 | 52200 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951006 | 401002 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ESTACIÓN LA COLORADA | Long. 102°28'13.20" Lat. 23°48'30.50" | 2650 M | 294298.99 | 0 | 294298.99 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951013 | 401003 | REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS | CAÑAS | Long. 102°15'47.00" Lat. 23°26'06.00" | 1 LOTE | 23259.99 | 0 | 23259.99 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951034 | 401004 | MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ I | BENITO JUAREZ I | Long. 102°26'34.00" Lat. 23°59'06.00" | 1 TANQUE | 70000 | 0 | 70000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951024 | 401005 | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD | TIERRA Y LIBERTAD | Long. 102°23'20.00" Lat. 23°27'13.00" | 1 LOTE | 17748 | 0 | 17748 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951036 | 401006 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPECHANA | LA CAMPECHANA | Long. 102°05'57.00" Lat. 23°39'03.00" | 1 EQUIPO | 286052.11 | 0 | 85815 | N/A | 0 | 0 | 0 | 29.9998 | 0 | 0 |  | X
169951025 | 401007 | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUERTO MADERO | PUERTO MADERO | Long. 101°55'44.00" Lat. 23°42'01.00" | 1 LOTE | 19488 | 0 | 19488 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951033 | 401008 | INSTALACIÓN DE DOS TUBOS EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SIERRA VIEJA | SIERRA VIEJA | Long. 102°07'56.00" Lat. 23°29'43.00" | 12.80 ML | 15323.6 | 0 | 15323.6 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951035 | 401009 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJA | SARTENEJA | Long. 101°42'36.00" Lat. 23°40'44.00" | 1 EQUIPO | 65527.85 | 0 | 65527.85 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951054 | 401010 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3. EN LA COMUNIDAD DE EL PARDILLO | EL PARDILLO | Long. 102°21'11'' Lat. 23°08'52'' | 1 PIEZA | 620000 | 0 | 186000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951053 | 401011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 H.P. EN POZO PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'45'' Lat. 23°17'15'' | 1 EQUIPO | 246756.36 | 134016.15 | 208043.06 | N/A | 0 | 0 | 54.3111 | 84.3111 | 90 | 90 |  | X
169951057 | 401012 | REHABILIATCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS | NORIA DE LUIS | Long. 102°31'06.70'' Lat. 23°48'14.26'' | 1 POZO | 18208.8 | 0 | 18208.8 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 401-AGUA POTABLE
| MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951078 | 401014 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ORQUIDEAS (EUCALIPTOS) ESQUINA NARANJOS EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS | CHUPADEROS | Long. 102°19'36.00" Lat. 23°09'34.00" | 350 ML | 115667.68 | 0 | 34700.31 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951077 | 401013 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Long. 102°28'08.52" Lat. 23°10'20.05" | 210 M2 | 112573.98 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
| 413001 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS CONVENIDAS CON SAMA | VARIAS COMUNIDADES | N/A | N/A | 1525815.9 | 0 | 1525815.9 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 3482921.26 | 134016.15 | 2616429.5 | N/A | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951039 | 402001 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE HACIENDA DE BAÑON Y CALLE DE ORO | BAÑON | Long. 102°28'08.52" Lat. 23°10'20.05" | 395 M | 453167.84 | 0 | 453167.75 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | X
169951038 | 402002 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE QUINTANA ROO Y CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'45.41" Lat. 23°17'14.97" | 319 M | 347636.77 | 243345.74 | 347636.77 | N/A | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951041 | 402003 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAS PALMAS EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 200 M | 216009.24 | 0 | 216009.24 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951032 | 402004 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°21'16.94" Lat. 23°17'22.17" | 171 ML | 200098.02 | 0 | 200098.02 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951047 | 402005 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MICHOACAN Y CALLE COLIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'45.41" Lat. 23°17'14.97" | 372.76 M | 408016.08 | 285611.26 | 408016.08 | N/A | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951048 | 402006 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE CIRCUITO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS | NORIA DE LUIS | Long. 102°31'06.70'' Lat. 23°48'14.26'' | 160 ML 1 PIEZA | 565405.46 | 0 | 544759.88 | N/A | 0 | 0 | 0 | 96.3485 | 20 | 98 |  | X
169951055 | 402008 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINOS, MARAVILLAS Y CEDROS EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Long. 102°16'32.00'' Lat. 23°05'04.00'' | 457 ML (15 DESCARGAS) | 385719.24 | 0 | 385719.24 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951062 | 402009 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUERRERO, VERACRUZ Y BAJA CALIFORNIA SUR DE LA COLONIA MEXICO, CABECERA MPAL. | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'45.41" Lat. 23°17'14.97" | 320 ML | 324976.8 | 227483.76 | 324976.8 | N/A | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951060 | 402010 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON "TIA LOLA" LOCALIDAD DE EL RUCIO | EL RUCIO | Long. 102°04'51.00'' Lat. 23°24'31.00'' | 110 ML | 129659.99 | 0 | 129659.99 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951049 | 402011 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DE BAÑON | BAÑON | Long. 102°28'41.00'' Lat. 23°10'52.00'' | 70 ML | 92332.46 | 0 | 92332.46 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951058 | 402012 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA PRIETA | LA PRIETA | Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6" | 1 PIEZA | 1435899.61 | 568858.68 | 1435899.61 | N/A | 0 | 0 | 39.6169 | 100 | 50 | 100 |  | X
169951059 | 402013 | CONSTRUCCIÓN DE 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES COLIMA, PONIENTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VICTOR ROSALES LOCALIDAD DE POZO HONDO | POZO HONDO | Long. 102°22'10'' Lat. 23°30'57'' | 36 M | 22223.28 | 0 | 22223.28 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951043 | 402014 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO | CHARCO BLANCO | Long. 102°28'20'' Lat. 23°17'50'' | 119 ML | 136964.88 | 0 | 136964.88 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 402- DRENAJES Y LETRINAS
| MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951074 | 402015 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SEGUNDA DE EMILIANO ZAPATA ESQUINA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE | EL RUCIO | Long. 102°04'51.00'' Lat. 23°24'31.00'' | 146 ML | 277091.28 | 138545.28 | 277091.28 | N/A | 0 | 0 | 49.9999 | 50 | 70 | 100 |  | X
169951076 | 402016 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SINALOA, OAXACA Y SONORA A UN COSTADO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CABECERA MPAL. | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'45.41" Lat. 23°17'14.97" | 325 ML | 315386.88 | 220770.88 | 315386.88 | N/A | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951079 | 402017 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS | CHUPADEROS | Long. 102°19'36.00" Lat. 23°09'34.00" | 139.71 ML | 185649.32 | 0 | 55694.8 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951077 | 402018 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE BAÑON | BAÑON | Long. 102°28'08.52" Lat. 23°10'20.05" | 198 ML | 217027.61 | 0 | 98880.5 | N/A | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951064 | 402019 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA EN 33000 PARA EL CARCAMO | CHAPARROSA | Long. 102°16'32.00'' Lat. 23°05'04.00'' | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 31884.5 | 31884.5 | 31884.5 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951058 | 402020 | AMPLIACIÓN DEL CONVENIO CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA PRIETA | LA PRIETA | Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6" | 1 PIEZA | 2662.19 | 2662.19 | 2662.19 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 5747811.45 | 1719162.29 | 5479064.15 | N/A | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 404- URBANIZACION MUNICIPAL
| MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951015 | 404001 | PAVIMENTACIÓN DE 1074.13 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES Y FRANCISCO I MADERO | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°16'32.00" Lat. 23°05'04.00" | 1074.13 M2 | 635233.3 | 0 | 635233.3 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951028 | 404002 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS | CHUPADEROS | Long. 102°19'36.00" Lat. 23°09'34.00" | 125 M2 | 98380 | 0 | 98380 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 100 |  | X
169951031 | 404003 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLATEROS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS | CHUPADEROS | Long. 102°19'36.00" Lat. 23°09'34.00" | 141.53 M2 | 130000.01 | 0 | 130000.01 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951007 | 404004 | CONSTRUCCION DE 45.81 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'51.08" Lat. 23°17'06.94" | 45.81 M2 | 23264.2 | 0 | 23264.2 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
| SUB-PROGRAMA: |  |  | 404- URBANIZACION MUNICIPAL
| MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951042 | 404005 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (A UN COSTADO DE LA PRIMARIA) | CHUPADEROS | Long. 102°19'36.00" Lat. 23°09'34.00" | 356.54 M2 | 200000.03 | 0 | 200000.03 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951052 | 404006 | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CHUPADEROS | CHUPADEROS | Long. 102°19'36.00" Lat. 23°09'34.00" | 189.24 M2 | 142038.43 | 99426.9 | 142038.43 | N/A | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951080 | 404007 | CONSTRUCCIÓN DE SOBREENCARPETAMIENTO EN CALLE LATERAL A BOULEVARD VILLA JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°23'20" Lat. 23°27'13" | 183.05 ML | 817024.33 | 456277.85 | 701385.15 | N/A | 0 | 0 | 55.8463 | 85.8463 | 60 | 90 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2045940.3 | 555704.75 | 1930301.12 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 405- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
|  | MES QUE INFORMA: | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951027 | 405001 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE EFIGENIA | EFIGENIA | Long. 101°52'30.00" Lat. 23°44'40.00" | 5 POSTES | 281185.24 | 0 | 281185.17 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951040 | 405002 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JARDINES DE VERSALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'33.18" Lat. 23°17'21.85" | 350 ML | 357697.57 | 250388.3 | 357697.57 | N/A | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951063 | 405003 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ABUNDANCIA | LA ABUNDANCIA | Long. 102°10'40.00" Lat. 23°39'58.00" | 6 POSTES | 354455.2 | 0 | 106336.56 | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 993338.01 | 250388.3 | 745219.3 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
|  | MES QUE INFORMA: | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951016 | 407001 | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y AREA ADMINISTRATIVA EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | Lat. 23°34'45.0" Long. 102°09'40.0" | 1 MÓDULO | 324142.09 | 0 | 324142.1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 100 |  | X
169951050 | 407002 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ (SIERRA HERMOSA) Y CONSTRUCCION DE 100 M2 DE TECHO DE LAMINA EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJA | SARTENEJA BENITO JUAREZ (SIERRA HERMOSA) | Lat. 23°40'44.0" Long. 101°42'36.0" | 100 M2 1 AULA | 305069.43 | 119108.49 | 305069.44 | N/A | 0 | 0 | 39.0431 | 100 | 60 | 100 |  | X
169951037 | 407003 | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y AREA ADMINISTRATIVA E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE EFIGENIA | EFIGENIA | Lat. 23°44'40.0" Long. 101°52'30.0" | 1 MÓDULO | 340848.67 | 0 | 340848.68 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 407- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
|  | MES QUE INFORMA: | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951026 | 407004 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON | SAN RAMON | Lat. 23°09'04.0" Long. 102°25'43.0" | 1 SALÓN | 302516.1 | 0 | 302516.1 | N/A | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 | 100 |  | X
169951044 | 407005 | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y AREA ADMINISTRATIVA EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO | MEZQUITILLO | Lat. 23°36'15.0" Long. 102°23'11.0" | 66 M2 | 324142.09 | 162071.04 | 324142.09 | N/A | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 |  | X
169951014 | 413001 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONSELOS DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 504 M2 | 200000 | 0 | 200000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1796718.38 | 281179.53 | 1796718.41 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951001 | 408001 | SUMINISTRO DE 50 (CINCUENTA) CALENTADOR SOLAR DE ACERO INOXIDABLE (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 50 CALENTADORES SOLARES | 200000 | 0 | 200000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951004 | 408002 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS COMUNIDADES | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 4 BENEFICIARIOS | 14880 | 0 | 14880 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951008 | 408003 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS ADICIONALES | CAÑAS Y CERVANTES | N/A | 2 CUARTOS | 95064.27 | 0 | 95064.27 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951012 | 408004 | CONSTRUCCIÓN DE ENRASE PARA TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO | CABECERA MUNICIPAL | N/A | 182.4 | 57354.24 | 0 | 57354.24 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951009 | 408005 | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 20 BAÑOS | 620000 | 0 | 620000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951011 | 408006 | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 23°16'54.55''N Long. 102°20'40.66''O | 20 BAÑOS | 620000 | 102300.14 | 619999.99 | N/A | 0 | 0 | 16.5 | 100 | 10 | 100 |  | X
169951010 | 408007 | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR | BAÑON | Lat. 102°28'36.62'' Long. 23°10'50.55'' | 20 BAÑOS | 620000 | 0 | 620000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951029 | 408008 | CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR Y 100 M2 DE TECHO DE LAMINA EN ALDEA DE CODORNICES | ALDEA DE CODORNICES | Lat. 101°57'55.00'' Long. 23°49'36.00'' | 5 BAÑOS | 253875.05 | 0 | 253875.05 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951030 | 408009 | CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR Y 100 M2 DE TECHO DE LAMINA EN LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO | VICENTE GUERRERO | Lat. 103°21'04.00'' Long. 23°11'39.00'' | 5 BAÑOS | 253875.07 | 0 | 253875.07 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 100 |  | X
169951046 | 408010 | CONSTRUCCION DE 100 M2 DE TECHOS DE LAMINA EN PRIMERO DE MAYO, CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN PUERTO DE SIGALA Y CONSTRUCCION DE 100 M2 DE LAMINA EN PUERTO MADERO | PRIMERO DE MAYO PUERTO DE SIGALA PUERTO MADERO | Lat. 101°42'18.00'' Long. 23°48'16.00'' Lat. 101°35'17.00'' Long. 23°48'21.00'' Lat. 101°55'44.00'' Long. 23°42'01.00'' | 200 M2 DE TECHO DE LAMINA 5 BAÑOS | 322750.05 | 0 | 322750.05 | N/A | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 | 100 |  | X
169951051 | 408011 | CONSTRUCCION DE 13 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE BAÑON, BARRIO LOS SARTENEJOS | BAÑON | Lat. 102°28'30.00'' Long. 23°28'30.00'' | 13 BAÑOS | 481000.08 | 0 | 481000.08 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
169951056 | 408012 | CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON | SAN RAMON | Lat. 23°09'04.0" Long. 102°25'43.0" | 5 BAÑOS CON BIODIGESTOR | 185000.05 | 100404.88 | 185000.05 | N/A | 0 | 0 | 54.2729 | 100 | 60 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951061 | 408013 | ADQUISICIÓN DE 70 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS CON CAPACIDAD DE 130 LTS | VARIAS COMUIDADES | N/A | 70 PIEZAS | 301000 | 0 | 301000 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951068 | 408014 | CONSTRUCCION DE 7 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, 125 M2 DE ENJARRE, 100 M2 DE TECHO DE LAMINA EN LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS Y 200 M2 DE TECHO DE LAMINA EN COLONIA ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ | CHARQUILLOS COL. ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ | Lat. 102°15'16.00'' Long. 23°48'46.00'' Lat. 102°18'41.00'' Long. 23°53'04.00'' | 7 BAÑOS CON BIODIGESTOR 125 M2 DE ENJARRE 300 M2 DE LAMINA | 487250 | 229512.55 | 375687.55 | N/A | 0 | 0 | 47.1037 | 30 | 80 | 80 |  | X
169951075 | 408015 | CONSTRUCCION DE 200 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 250 M2 DE ENJARRE EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS; 250 M2 DE ENJARRE EN TENANGO Y 100 M2 DE TECHO DE LAMINA EN POZO HONDO | CAÑAS TENANGO POZO HONDO | Lat. 102°15'47.00'' Long. 23°26'06.00'' Lat. 102°15'04.00'' Long. 23°29'13.00'' Lat. 102°22'10.00'' Long. 23°30'57.00'' | 300 M2 DE TECHO DE LAMINA 500 M2 DE ENJARRE | 292750 | 0 | 87825 | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951072 | 408016 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CHAPARROSA, VILLA DE COS, BAÑON, TENANGO, ALDEA DE CODORNICES) | CHAPARROSA, VILLA DE COS, BAÑON, TENANGO, ALDEA DE CODORNICES | N/A | 510.79 M2 | 259746.93 | 0 | 77924.1 | N/A | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | X
169951070 | 408017 | CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS ECOLOGICOS SIN BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 4 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR | 124000 | 86800 | 124000 | N/A | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951066 | 408018 | CONSTRUCCIÓN DE 100M2 DE TECHO DE LAMINA EN EL CAPIROTE, 250M2 DE ENJARRE EN AGUA NUEVA Y 100M2 DE PISO ASI COMO 100M2 DE TECHO DE LAMINA EN SAN FELIPE | AGUA NUEVA SAN FELIPE | N/A | 200 M2 DE TECHO DE LAMINA 250 M2 DE ENJARRE 100 M2 DE PISO | 212823 | 212823 | 212823 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951065 | 408019 | ADQUISICIÓN DE 50 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS CON CAPACIDAD DE 130 LTS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | VARIAS LOCALIDADES | N/A | 50 CALENTADORES SOLARES | 215000 | 215000 | 215000 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | MES QUE INFORMA: | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951073 | 408020 | ADQUISICIÓN DE 90 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS CON CAPACIDAD DE 130 LTS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | VARIAS LOCALIDADES | N/A | 90 CALENTADORES SOLARES | 387000 | 387000 | 387000 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951069 | 408022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES | VARIAS LOCALIDADES | N/A | 93 BENEFICIARIOS | 237514.98 | 237514.98 | 237514.98 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951050 | 408023 | CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO DE LAMINA EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJA | SARTENEJA | Long. 101°42'36.00" Lat. 23°40'44.00" | 100 M2 | 68875.01 | 68875.01 | 68875.01 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951045 | 408024 | CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO DE LAMINA EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO; CONSTRUCCIÓN DE 100M2 DE TECHO DE LAMINA, 100M2 DE PISO FIMRE Y 250 M2 DE ENJARRE EN LA COMUNIDAD DE LOS AMARILLOS | EL SOCORRO LOS AMARILLOS | Long. 102°14'56'' Lat. 23°09'29'' Long. 102°22'17'' Lat. 23°11'32'' | 200 M2 DE TECHO DE LAMINA 250 M2 DE ENJARRE 100 M2 DE PISO | 206858.48 | 206858.48 | 206858.48 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 413003 | APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS CONVENIDAS CON FISE | N/A | N/A | ACCION | 250000 | 250000 | 250000 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 6766617.21 | 1847089.04 | 6018306.92 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 411- DESARROLLO INSTITUCIONAL
|  | MES QUE INFORMA: | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951003 | 411001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | N/A | N/A | N/A | 464929.42 | 38485.98 | 174184.13 | N/A | 0 | 0 | 8.2778 | 37.4646 | 8.2778 | 37.4646 | N/A | N/A
| 411002 | REHABILITACIÓN DE ESCALERAS ACCESO A SINDICATURA | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 12.65 M2 | 11912.46 | 0 | 11912.46 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
169951003-01 | 411003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO ANEXO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | ACCION | 18300 | 18300 | 18300 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 411004 | ADECUACIONES AL ACCESO Y OFICINA DE SINDICATURA, ASI COMO AL AUDITORIO ANEXO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | ACCION | 29973.02 | 29973.02 | 29973.02 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 411005 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED CABLEADA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE L A PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | ACCION | 61722 | 61722 | 61722 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
[5 empty] | SUBTOTAL: | 586836.9 | 148481 | 296091.61 | N/A | 0 | 0
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2016
|  | SUB-PROGRAMA: | 412- GASTOS INDIRECTOS
|  | MES QUE INFORMA: | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 412001 | GASTOS INDIRECTOS | VILLA DE COS | N/A | ACCION | 780254.63 | 53629.97 | 157134.12 | N/A | 0 | 0 | 6.8734 | 20.1388 | N/A | N/A | N/A | N/A
169951002 | 412002 | MANTENIMIENTO A PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA DE COS | Lat. 102°20'45.41'' Long. 23°17'14.97'' | 1,194.01 M2 | 100000.72 | 0 | 100000.72
[5 empty] | SUBTOTAL: | 880255.35 | 53629.97 | 257134.84 | N/A | 0 | 0
|  | RECURSO PENDIENTE POR PROGRAMAR |  |  |  | 7041405.8
|  | TOTAL TECHO FINANCIERO |  |  |  | 29341844.66 | 4989651.03 | 19139265.85
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 14 DE 20
FECHA: 05/07/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 20 DE 20
FECHA: 05/07/2016
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 1 DE 20
FECHA: 05/08/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 15 DE 20
FECHA: 05/07/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 19 DE 20
FECHA: 05/07/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 12 DE 20
FECHA: 05/07/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 2 DE 20
FECHA: 05/08/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 5 DE 20
FECHA: 05/08/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 9 DE 20
FECHA: 05/08/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 11 DE 20
FECHA: 05/07/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 3 DE 20
FECHA: 05/08/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 6 DE 20
FECHA: 05/08/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 16 DE 20
FECHA: 05/07/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 7 DE 20
FECHA: 05/08/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 13 DE 20
FECHA: 05/07/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 17 DE 20
FECHA: 05/07/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 4 DE 20
FECHA: 05/08/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 8 DE 20
FECHA: 05/08/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 10 DE 20
FECHA: 05/08/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 18 DE 20
FECHA: 05/07/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 14 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 21 DE 21
FECHA: 05/09/2016
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 1 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 15 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 20 DE 21
FECHA: 05/09/2016
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 12 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 2 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 5 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 9 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
_____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 11 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 3 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 6 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
__________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 16 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 7 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 13 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
____________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 17 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 4 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 8 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 10 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
_____________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 18 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA 19 DE 21
FECHA: 05/09/2016
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

## F4 2015
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO IV 2015
SUB-PROGRAMA: |  |  | 510- REMANENTE SEGURIDAD PUBLICA
MES QUE INFORMA: |  |  | JUNIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 510001 | REMANENTE SEGURIDAD PUBLICA 2015 | N/A | N/A | N/A | 12401.63 | 12401.63 | 12401.63 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12401.63 | 12401.63 | 12401.63 | N/A | 0 | 0
___________________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
_______________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
HOJA 1 DE 1
_________________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 05/07/2016

## F3 2015
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III 2015
|  | SUB-PROGRAMA: | RENDIMIENTOS E INTERESES NETOS GANADOS POR LA CUENTA FIII 2015
|  | MES QUE INFORMA: | SEPTIEMBRE
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951083 | 414001 | CONSTRUCCIÓN DE 36.18 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES DR. JOSE MARIA COS Y JUANA DE ARCO, EN LA ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS( RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FONDO III 2015) | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 36.18 M2 | 19716 |  | 19716 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
159951084 | 414002 | CONSTRUCCIÓN DE 47.23 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES JUANA DE ARCO,AQUILES SERDAN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS( INTERESES NETOS GANADOS DE LA CUENTA FONDO III 2015) | VILLA DE COS | Lat. 102°20'42.26'' Long. 23°17'03.05'' | 47.23 M2 | 26679.58 |  | 26679.58 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
MVC/INTERESES GENENRADOS FONDO III 2015 ENE-JUN-2016-001 | 414003 | CONSTRUCCIÓN DE 3 REGISTROS SANITARIOS EN CALLE LAS PALMAS EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Long. 102°28'22.51'' Lat. 23°10'48.28'' | 3 REGISTROS SANITARIOS | 6023 | 6023 | 6023 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
[5 empty] | TOTAL: | 52418.58 | 6023 | 52418.58 | N/A | 0 | 0
HOJA 1 DE 1
FECHA: 05/09/2016
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

## SAMA
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | A- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
| SUB-PROGRAMA: |  |  | A10-CONVENIO SAMA
MES QUE INFORMA: |  |  |  | JULIO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 169951020 | A10001 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES GENARO BORREGO Y EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA | EFIGENIA | Lat. 101°52'30.00'' Long. 23°44'40.00'' | 445.10 M | 257373.01 | 0 | 257373.01 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 169951017 | A10002 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA SALIDA A CAÑITAS Y CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'45.41'' Long. 23°17'14.97'' | 3 TOMAS Y 166 ML | 243025 | 0 | 243025 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 169951023 | A10003 | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES VICTOR ROSALES Y ELIAS AMADOR EN LA COMUNIDAD DE POZO HONDO | POZO HONDO | Lat. 102°22'10.00'' Long. 23°30'57.00'' | 550 ML | 477703 | 0 | 477703 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 169951018 | A10004 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS PINOS , JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ, ISABELES Y DEPORTIVA | CHUPADEROS | Lat. 23°09'34'' Long. 102°19'36'' | 600 ML | 504197.9 | 84326.43 | 410853.28 | N/A | 0 | 0 | 16.7249 | 81.4865 | 16.7249 | 95 |  | X
| 169951022 | A10005 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA | SAN ANTONIO DE LA ROSA | Lat. 102°20'23.00'' Long. 23°35'34.00'' | 200 ML | 212500 | 0 | 106218.12 | N/A | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 90 |  | X
[6 empty] | TOTALES: | 1694798.91 | 84326.43 | 1495172.41 | N/A | 0 | 0
| PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | A- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
| SUB-PROGRAMA: |  |  | A10-CONVENIO SAMA
MES QUE INFORMA: |  |  |  | AGOSTO
| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
|  | NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[8 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
| 169951020 | A10001 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES GENARO BORREGO Y EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA | EFIGENIA | Lat. 101°52'30.00'' Long. 23°44'40.00'' | 445.10 M | 257373.01 | 0 | 257373.01 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 169951017 | A10002 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA SALIDA A CAÑITAS Y CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Lat. 102°20'45.41'' Long. 23°17'14.97'' | 3 TOMAS Y 166 ML | 243025 | 0 | 243025 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 169951023 | A10003 | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES VICTOR ROSALES Y ELIAS AMADOR EN LA COMUNIDAD DE POZO HONDO | POZO HONDO | Lat. 102°22'10.00'' Long. 23°30'57.00'' | 550 ML | 477703 | 0 | 477703 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
| 169951018 | A10004 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS PINOS , JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ, ISABELES Y DEPORTIVA | CHUPADEROS | Lat. 23°09'34'' Long. 102°19'36'' | 600 ML | 504197.9 | 0 | 410853.28 | N/A | 0 | 0 | 0 | 81.4865 | 0 | 95 |  | X
| 169951022 | A10005 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA | SAN ANTONIO DE LA ROSA | Lat. 102°20'23.00'' Long. 23°35'34.00'' | 200 ML | 212500 | 0 | 106218.12 | N/A | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 90 |  | X
[6 empty] | TOTALES: | 1694798.91 | 0 | 1495172.41 | N/A | 0 | 0
HOJA_____DE_____
FECHA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 1 DE 1
FECHA: 05/08/2016
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA_____DE_____
FECHA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 1 DE 1
FECHA: 05/09/2016
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_____________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
___________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

## SUMAR 2015
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | A- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: |  |  | A09- SUPERACIÓN A LA MARGINACIÓN (SUMAR REMANENTE 2015)
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951040-03 | A09001 | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | CHUPADEROS | Lat. 23°09'34'' Long. 102°19'36'' | 20 BAÑOS | 610000 | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-02 | A09002 | CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS CON BIODIGESTOR | ABUNDANCIA Y EL SOCORRO | Lat. 23°09'27.89'' Long. 102°14'54.25'' | 13 ABUNDANCIA Y 5 EN EL SOCORRO | 639000 | 0 | 639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-06 | A09003 | CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR | BENITO JUAREZ | Lat. 23°59'06.04'' Long. 102°26'32.40'' | 10 BAÑOS | 355000 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-01 | A09004 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MICHOACAN Y CHIHUAHUA DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'36.62'' Lat. 23°16'42.64'' | 342 M | 338716.12 | 0 | 338716.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-04 | A09005 | CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 40 BAÑOS | 1218043.15 | 0 | 1218043.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-05 | A09006 | CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | CHAPARROSA | Lat. 23°05'01.68" Long. 102°16'25.75" | 40 BAÑOS | 1218983.7 | 0 | 1218983.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-11 | A09007 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GLADIOLAS | CHUPADEROS | Lat. 23°09'47.71" Long. 102°19'54.26" | 100 M | 283993.86 | 0 | 283993.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-09 | A09008 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AV. ROSALES, CALLE MARAVILLAS, LIRIOS Y AZUCENAS | CHAPARROSA | Lat. 23°05'33.07" Long. 102°16'46.35" | 500 M | 496364.11 | 0 | 496364.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-08 | A09009 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | BAÑON | Lat. 23°10'46.36" Long. 102°28'26.30" | 127 M | 201038.81 | 0 | 201038.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-07 | A09010 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AZUCENAS | BAÑON | Lat. 23°10'32.76" Long. 102°28'15.58" | 224 M | 303625.43 | 0 | 303625.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-10 | A09011 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAURELES | CHUPADEROS | Lat. 23°09'49.71" Long. 102°19'46.05" | 230 M | 126790.81 | 0 | 126790.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
|  | APORTACION PARA CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE VILLA DE COS | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 50 CUARTOS ADICIONALES | 750000 | 0 | 750000 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | X
159951040-12 | A11001 | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS Y 13 EN LA CABECERA MUNICIPAL | CHUPADEROS Y CABECERA MUNICIPAL | Lat.23°09'34'' Long.102°19'36'' Lat. 23°16'42.64'' Long.102°20'36.62'' | 28 CUARTOS ADICIONALES | 954539.88 | 443179.17 | 443179.17 | A11002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
159951040-12 | A11002 | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA Y 14 EN BAÑON | CHAPARROSA Y BAÑON | Lat. 23°05'33.07" Long. 102°16'46.35" Lat. 23°10'32.76" Long. 102°28'15.58" | 22 CUARTOS ADICIONALES | 749995.7 | 374997.84 | 374997.84 | A11001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
ECONOMÍAS | [5 empty] | 2973.15 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECHO FINANCIERO | [5 empty] | 8249064.72 | 818177.01 | 7359733 | N/A | 0 | 0
[7 empty] | 3855.82 | 1463679.86
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | A- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: |  |  | A09- SUPERACIÓN A LA MARGINACIÓN (SUMAR REMANENTE 2015)
MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
159951040-03 | A09001 | CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | CHUPADEROS | Lat. 23°09'34'' Long. 102°19'36'' | 20 BAÑOS | 610000 | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-02 | A09002 | CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS CON BIODIGESTOR | ABUNDANCIA Y EL SOCORRO | Lat. 23°09'27.89'' Long. 102°14'54.25'' | 13 ABUNDANCIA Y 5 EN EL SOCORRO | 639000 | 0 | 639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-06 | A09003 | CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR | BENITO JUAREZ | Lat. 23°59'06.04'' Long. 102°26'32.40'' | 10 BAÑOS | 355000 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-01 | A09004 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MICHOACAN Y CHIHUAHUA DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | Long. 102°20'36.62'' Lat. 23°16'42.64'' | 342 M | 338716.12 | 0 | 338716.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-04 | A09005 | CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | BAÑON | Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2" | 40 BAÑOS | 1218043.15 | 0 | 1218043.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-05 | A09006 | CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS SIN BIODIGESTOR | CHAPARROSA | Lat. 23°05'01.68" Long. 102°16'25.75" | 40 BAÑOS | 1218983.7 | 0 | 1218983.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-11 | A09007 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GLADIOLAS | CHUPADEROS | Lat. 23°09'47.71" Long. 102°19'54.26" | 100 M | 283993.86 | 0 | 283993.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-09 | A09008 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AV. ROSALES, CALLE MARAVILLAS, LIRIOS Y AZUCENAS | CHAPARROSA | Lat. 23°05'33.07" Long. 102°16'46.35" | 500 M | 496364.11 | 0 | 496364.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-08 | A09009 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | BAÑON | Lat. 23°10'46.36" Long. 102°28'26.30" | 127 M | 201038.81 | 0 | 201038.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-07 | A09010 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AZUCENAS | BAÑON | Lat. 23°10'32.76" Long. 102°28'15.58" | 224 M | 303625.43 | 0 | 303625.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
159951040-10 | A09011 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAURELES | CHUPADEROS | Lat. 23°09'49.71" Long. 102°19'46.05" | 230 M | 126790.81 | 0 | 126790.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
|  | APORTACION PARA CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE VILLA DE COS | VARIAS COMUNIDADES | N/A | 50 CUARTOS ADICIONALES | 750000 | 0 | 750000 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | X
159951040-12 | A11001 | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS Y 13 EN LA CABECERA MUNICIPAL | CHUPADEROS Y CABECERA MUNICIPAL | Lat.23°09'34'' Long.102°19'36'' Lat. 23°16'42.64'' Long.102°20'36.62'' | 28 CUARTOS ADICIONALES | 954539.88 | 511360.79 | 954539.88 | A11002 | 0 | 0 | 53.5714 | 100 | 100 | 100 |  | X
159951040-12 | A11002 | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA Y 14 EN BAÑON | CHAPARROSA Y BAÑON | Lat. 23°05'33.07" Long. 102°16'46.35" Lat. 23°10'32.76" Long. 102°28'15.58" | 22 CUARTOS ADICIONALES | 749995.7 | 374997.86 | 749995.7 | A11001 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |  | X
ECONOMÍAS: APLICACIÓN DE PINTURA EN BAÑOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE BAÑON | [5 empty] | 2973.15 | 2973.15 | 2973.15 | N/A | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X
TECHO FINANCIERO | [5 empty] | 8249064.72 | 889331.8 | 8249064.72 | N/A | 0 | 0
[7 empty] | 3855.82 | 1463679.86
HOJA_____DE_____
FECHA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 1 DE 1
FECHA: 05/08/2016
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
____ _______________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL
HOJA_____DE_____
FECHA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 1 DE 1
FECHA: 05/09/2016
______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
______________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
__________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICA MUNICIPAL
____ _______________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

## FISE 2014
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | A- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: |  |  | A01- SUMAR/ FISE ESTATAL (RECURSOS 2014)
MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
169951081 | A01001 | CONSTRUCCIÓN DE 18 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 18 BAÑOS ECOLOGICOS SIN BIODIGESTOR | 561583.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
169951081-A | A01002 | CONSTRUCCIÓN DE 18 BAÑOS ECOLÓGICOS SIN BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA | CHAPARROSA | Lat. 102°16'32'' Long. 23°05'04'' | 18 BAÑOS ECOLOGICOS SIN BIODIGESTOR | 561583.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
[5 empty] | TOTALES: | 1123166.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
___
FECHA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
HOJA 1 DE 1
FECHA: 05/09/2015
_______________________________________
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________
L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
_______________________________________
M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL
_________________________________
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL
_______________________________
L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL