## PROG. OBRA Y ACCIONES
PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre) ( 3) | SUB-PROGRAMA (clave y nombre) (4) | NÚMERO DE OBRA (5) | P R O Y E C T O |  |  | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (9) | METAS APROBADAS (10) | PRESUPUESTO
|  |  | NÚMERO (clave) (6) | NOMBRE (7) | LOCALIDAD (8) |  |  | APROBADO (11)
(TECHO FINANCIERO)
PRGRAMAS CONVENIDOS RAMO 20. FEDERALIZADO | 3X1 PARA MIGRANTES | 53X132001592 | 9003001 | PAVIMENTACION A ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERVANTES CORONA | ESTACION LA COLORADA | 23°48´33.98"N 102°28´22.17"O | 2591.73 M2 | 1408624
PRGRAMAS CONVENIDOS RAMO 20. FEDERALIZADO | 3X1 PARA MIGRANTES | 53X132001559 | 9003002 | CONSTRUCCION DE ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES | VILLA DE COS (C.M.) | 23°17´06.11"N 102°20´54.40"O | 369.92 M2 | 2896276
PRGRAMAS CONVENIDOS RAMO 20. FEDERALIZADO | 3X1 PARA MIGRANTES | 53X132000977 | 9003003 | BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS | VILLA DE COS | 23°17´36.35"N 102°20´48.11"O | 52 BECAS | 600000
[7 empty] | TOTAL | 4,904,900.00
HOJA DE
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ____________________________ NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA DE COS, ZAC PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2015
I.-DESCRIPCION DEL DOCUMENTO EL PRESENTE DOCUMENTO EL "PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO EN EL MES DE ENERO DE CADA AÑO. LLENANDOLO EN SU TOTALIDAD ; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS , MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA CONFORME A LO SIGUIENTE: - (1) NOMBRE DEL MUNICIPIO - (2) AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA - (3) NOMBRE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO - (4) NOMBRE , CLAVE DEL SUBPROGRAMA - (5) NUMERO DE LA OBRA (AÑO/OBRA O ACCION/INICIALES DEL PROG/MPIO./NUM DE OBRA 001) - (6) CLAVE DEL PROYECTO - (7) NOMBRE DEL PROYECTO - (8) NOMBRE DE LA LOCALIDAD DONDE SE ESTA REALIZANDO LA OBRA - (9) COORDENADA DE GEOLOCALIZACION - (10) SEÑALAR LA METAS APROBADA, INDICANDO LA CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA - (11) PRESUPUESTO APROBADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA - (12) SUMATORIA TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO - (13) NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL - (14) NOMBRE Y FIRMA DEL SINDICO MUNICIPAL - (15) NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORO EL INFORME - (16) NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO Y/O OBRAS PUBLICAS SEGUN CORRESPONDA EL PROYECTO II.-FINALIDAD DEL DOCUMENTO: LA FINALIDAD DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES ES CONOCER ANTICIPADAMENTE EL PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A LA OBRAS PUBLIC A Y/O ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)
________________________________________________ PRESIDENTE MUNICIPAL PROFR. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
___________________________________________ SINDICO MUNICIPAL C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
_____________________________________________________________ DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIALÓ RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO LIC. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
________________________________________________ TESORERO MUNICIPAL M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
____________________________________________________ ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ING. JOSE ENRIQUE ORTIZ DUEÑAS
_______________________________________ CONTRALORA MUNICIPAL L.E. MARISA MALDONADO MOTA

## CARATULA MES - I.A.F.F.
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 20. FEDERALIZADO
SUB-PROGRAMA: |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES
MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD (9) | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10) | METAS APROBADAS (11) | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) (7) | NOMBRE (8) |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) (15) | MENSUAL (16) | ACUMULADO(17) | MENSUAL (18) | ACUMULADO(19) | MENSUAL(20) | ACUMULADO (21) | POR ADMON. DIRECTA (22) | POR CONTRATO (23)
53X132001592 | 701001 | PAVIMENTACION A ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERVANTES CORONA | ESTACION LA COLORADA | 23°48´33.98"N 102°28´22.17"O | 2591.73 M2 | 1408624 | 0 | 1408624 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
53X132001559 | 701002 | CONSTRUCCION DE ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES | VILLA DE COS (C.M.) | 23°17´06.11"N 102°20´54.40"O | 369.92 M2 | 2896276 | 1249836.91 | 2896276 | N/A | 0 | 0 | 43.15 | 100 | 0 | 100 |  | X
53X132000977 | 701003 | BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS | VILLA DE COS | 23°17´36.35"N 102°20´48.11"O | 52 BECAS | 600000 | 0 | 600000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | X
[5 empty] | TOTALES: | 4,904,900.00 | 1249836.91 | 4904900 |  | 0 | 0
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO:
EL PRESENTE DOCUMENTO "INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO MENSUALMENTE LLENANDOLO
EN SU TOTALIDAD; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA,
A LO SIGUIENTE:
1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO
2.- AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA
3.- NOMBRE DEL PROGRAMA (EJ. PMO, FIII, FIV, ETC)
4.- NOMBRE, CLAVE DEL SUBPROGRAMA
5.- MES QUE SE ESTA INFORMANDO
6.- AÑO/OBRA Ó ACCION, PROG/ MPIO/NUM DE OBRA 001
7.- NUMERO DE CLAVE A LA QUE CORRESPONDE LA OBRA (PROGRAMATICA FUNCIONAL)
8.- NOMBRE DEL PROYECTO
9.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA OBRA
10.- COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION
11.- SEÑALAR LAS METAS APROBADAS, INDICANDO CANTIDAD Y UNIDAD MEDIDA
12.- PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO
13.- GASTO MENSUAL
14.- MONTO ACUMULADO DE LO GASTADO EN LA OBRA
15.- CLAVE DEL PROYECTO (PROG FUNCIONAL)
16.- EGRESO MENSUAL DE LA APORTACION DEL BENEFICIARIO
17.- EGRESO MENSUAL CUMULADO DE LA APORTACION
18.- PORCDNTAJE DE AVANCE FINANCIERO
19.- PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
20.- PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
21.- PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO
22.- SEÑALAR CON "X" SI ES POR ADMON DIRECTA
23.- SEÑALAR CON "X" SI ES POR CONTRATO
24.- SUMATORIA TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO
25.- NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
26.- NOMBRE Y FIRMA DEL SINDICO MUNICIPAL
27.- NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
28.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORO EL INFORME
29.- NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR QUE CORRESPONDA LA RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
FINALIDAD DEL DOCUMENTO:
LA FINALIDAD DEL "INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO" ES CONOCER EL GASTO MENSUAL REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A OBRA PUBLICA Y/O
ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
_______________________________________________ PRESIDENTE MUNICIPAL PROFR. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
_______________________________________________________ DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIALÓ RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO LIC. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
_______________________________________________ TESORERO MUNICIPAL M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
________________________________________________________ ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ING. JOSE ENRIQUE ORTIZ DUEÑAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC. INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__(2015)___ PROGRAMA 3X1 PRA MIGRANTES
___________________________________________ SINDICO MUNICIPAL C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
HOJA 1 DE 1
31/01/2016
FECHA
_______________________________________ CONTRALORA MUNICIPAL L.E. MARISA MALDONADO MOTA

## CONSTRUCCION DE ESTANCIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: |  | PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) FEDERALIZADO
SUB-PROGRAMA: |  | 701 3X1 PARA MIGRANTES | [10 empty] | FECHA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | 512
PROYECTO: |  | 701002
MES QUE INFORMA: |  | ENERO
NO. DE CONTRATO (9) | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10) | IMPORTE DEL CONTRATO (11) | ESTIMACIÓN |  | No. DE CUENTA BANCARIA (14) | CHEQUE / TRANSFERENCIA |  | PÓLIZA |  | COMPROBANTE FISCAL |  | PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21) | CONCEPTO DE FACTURA (22)
|  |  | NO. (12) | IMPORTE (13) |  | No (15) | FECHA (16) | No. (17) | FECHA (18) | No. (19) | FECHA (20) |  |  | IMPORTE
|  |  |  | IMPORTE | [9 empty] | (23)
LO-832051978-N4-2015 | ZULEMA DUEÑAS REYES | 2807239.35 | TERCER ESTIMACION | 1160800.27 | 278905373 | 83 | 22/01/2016 | C00072 | 15/01/2016 | 41 | 21/12/2015 | 6111 | PAGO DE TERCERA ESTIMACION | 1160800.27
LO-832051978-N4-2015 | ZULEMA DUEÑAS REYES | 2807239.35 | PRIMER ESTIMACION (CONVENIO DE AMPLIACION) | 89036.64 | 278905373 | 84 | 42391 | C00073 | 15/01/2016 | 43 | 28/12/2015 | 6111 | PAGO DE PRIMER ESTIMACION (CONVENIO DE AMPLIACION) | 89036.64
[13 empty] | SUMA: $ | 1,249,836.91
MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL
OBRA: 53X132001559 CONSTRUCCION DE ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES | [12 empty] | TOTAL $ | 1,249,836.91
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.
[13 empty] | PRESUPUESTO APROBADO: $ | 2,896,276.00
[13 empty] | PRESUPUESTO POR EJERCER: $ | 0.00
[13 empty] | % AVANCE FINANCIERO | 100
HOJA 1 DE 1
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2015.
31/01/2016