## PROG. OBRA Y ACCIONES
PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre) ( 3) | SUB-PROGRAMA (clave y nombre) (4) | NÚMERO DE OBRA (5) | P R O Y E C T O |  |  | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (9) | METAS APROBADAS (10) | PRESUPUESTO
|  |  | NÚMERO (clave) (6) | NOMBRE (7) | LOCALIDAD (8) |  |  | APROBADO (11)
(TECHO FINANCIERO)
PROGAMAS CONVENIDOS RAMO 23 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION | 1 | 807001 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 | LA PRIETA | 23°35´13"N 101°54´3037"O | 1,125.00 M2 | 1500000
PROGAMAS CONVENIDOS RAMO 23 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION | 2 | 807002 | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL | VILLA DE COS (C.M.) | 23°17´11.96"N 102°20´40.24"O | DOMO UNO | 375000
PROGAMAS CONVENIDOS RAMO 23 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION | 3 | 807003 | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE B. BERRIOZABAL | NUEVA PASTORIA | 23°35´13"N 101°54´3037"O | DOMO UNO | 750000
PROGAMAS CONVENIDOS RAMO 23 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION | 4 | 807004 | CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER | VILLA DE COS (C.M.) | 23°17´14.97"N 102°20´45.41"O | DOMO UNO | 375000
PROGAMAS CONVENIDOS RAMO 23 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION | 5 | 807005 | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE | MEZQUITILLO | 23°36´15"N 102°30´11"O | DOMO UNO | 750000
PROGAMAS CONVENIDOS RAMO 23 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION | 6 | 807006 | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | EL RUCIO | 23°24´31"N 102°04´51"O | DOMO UNO | 750000
[7 empty] | TOTAL | 4,500,000.00
HOJA DE
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ____________________________ NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA DE COS, ZAC PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016
I.-DESCRIPCION DEL DOCUMENTO EL PRESENTE DOCUMENTO EL "PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO EN EL MES DE ENERO DE CADA AÑO. LLENANDOLO EN SU TOTALIDAD ; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS , MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA CONFORME A LO SIGUIENTE: - (1) NOMBRE DEL MUNICIPIO - (2) AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA - (3) NOMBRE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO - (4) NOMBRE , CLAVE DEL SUBPROGRAMA - (5) NUMERO DE LA OBRA (AÑO/OBRA O ACCION/INICIALES DEL PROG/MPIO./NUM DE OBRA 001) - (6) CLAVE DEL PROYECTO - (7) NOMBRE DEL PROYECTO - (8) NOMBRE DE LA LOCALIDAD DONDE SE ESTA REALIZANDO LA OBRA - (9) COORDENADA DE GEOLOCALIZACION - (10) SEÑALAR LA METAS APROBADA, INDICANDO LA CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA - (11) PRESUPUESTO APROBADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA - (12) SUMATORIA TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO - (13) NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL - (14) NOMBRE Y FIRMA DEL SINDICO MUNICIPAL - (15) NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORO EL INFORME - (16) NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO Y/O OBRAS PUBLICAS SEGUN CORRESPONDA EL PROYECTO II.-FINALIDAD DEL DOCUMENTO: LA FINALIDAD DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES ES CONOCER ANTICIPADAMENTE EL PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A LA OBRAS PUBLIC A Y/O ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)
_________________________________________________ PRESIDENTE MUNICIPAL PROFR. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
_______________________________________ TESORERO MUNICIPAL M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
___________________________________________ SINDICO MUNICIPAL C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
_____________________________________________________________ DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIALÓ RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO LIC. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
_________________________________________ CONTRALORA MUNICIPAL L.E. MARISA MALDONADO MOTA
_________________________________________ ELABORO: NOMBRE CARGO Y FIRMA AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ING. JOSE ENRIQUE ORTIZ DUEÑAS

## CARATULA MES - I.A.F.F.
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23 | [13 empty] | 2016-08-31
SUB-PROGRAMA: |  |  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
MES QUE INFORMA: |  |  | AGOSTO | [13 empty] | HOJA 1 DE 1
NÚMERO DE OBRA (6) | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD (9) | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10) | METAS APROBADAS (11) | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12) | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) (7) | NOMBRE (8) |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL (13) | ACUMULADO (14) | PROYECTO (CLAVE) (15) | MENSUAL (16) | (17) | MENSUAL (18) | ACUMULADO(19) | MENSUAL(20) | ACUMULADO (21) | POR ADMON. DIRECTA (22) | POR CONTRATO (23)
1 | 807001 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 | LA PRIETA | 23°35´13"N 101°54´3037"O | 1,125.00 M2 | 1500000 | 0 | 1500000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | X
2 | 807002 | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL | VILLA DE COS (C.M.) | 23°17´11.96"N 102°20´40.24"O | DOMO UNO | 375000 | 0 | 375000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
3 | 807003 | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE B. BERRIOZABAL | NUEVA PASTORIA | 23°35´13"N 101°54´3037"O | DOMO UNO | 750000 | 0 | 750000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
4 | 807004 | CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER | VILLA DE COS (C.M.) | 23°17´14.97"N 102°20´45.41"O | DOMO UNO | 375000 | 0 | 375000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
5 | 807005 | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE | MEZQUITILLO | 23°36´15"N 102°30´11"O | DOMO UNO | 750000 | 0 | 750000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
6 | 807006 | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | EL RUCIO | 23°24´31"N 102°04´51"O | DOMO UNO | 750000 | 0 | 750000 | N/A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | X
[5 empty] | TOTALES: | 4500000 | 0 | 4500000 |  | 0 | 0
______________________________________________
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA
AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. JOSE ENRIQUE ORTIZ DUEÑAS
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO:
EL PRESENTE DOCUMENTO "INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO MENSUALMENTE LLENANDOLO
EN SU TOTALIDAD; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA,
A LO SIGUIENTE:
1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO
2.- AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA
3.- NOMBRE DEL PROGRAMA (EJ. PMO, FIII, FIV, ETC)
4.- NOMBRE, CLAVE DEL SUBPROGRAMA
5.- MES QUE SE ESTA INFORMANDO
6.- AÑO/OBRA Ó ACCION, PROG/ MPIO/NUM DE OBRA 001
7.- NUMERO DE CLAVE A LA QUE CORRESPONDE LA OBRA (PROGRAMATICA FUNCIONAL)
8.- NOMBRE DEL PROYECTO
9.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA OBRA
10.- COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION
11.- SEÑALAR LAS METAS APROBADAS, INDICANDO CANTIDAD Y UNIDAD MEDIDA
12.- PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO
13.- GASTO MENSUAL
14.- MONTO ACUMULADO DE LO GASTADO EN LA OBRA
15.- CLAVE DEL PROYECTO (PROG FUNCIONAL)
16.- EGRESO MENSUAL DE LA APORTACION DEL BENEFICIARIO
17.- EGRESO MENSUAL CUMULADO DE LA APORTACION
18.- PORCDNTAJE DE AVANCE FINANCIERO
19.- PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
20.- PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
21.- PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO
22.- SEÑALAR CON "X" SI ES POR ADMON DIRECTA
23.- SEÑALAR CON "X" SI ES POR CONTRATO
24.- SUMATORIA TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO
25.- NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
26.- NOMBRE Y FIRMA DEL SINDICO MUNICIPAL
27.- NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
28.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORO EL INFORME
29.- NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR QUE CORRESPONDA LA RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
FINALIDAD DEL DOCUMENTO:
LA FINALIDAD DEL "INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO" ES CONOCER EL GASTO MENSUAL REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A OBRA PUBLICA Y/O
ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
_______________________________________________ PRESIDENTE MUNICIPAL PROFR. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
___________________________________________________________________________ DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL LIC. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
_______________________________________ TESORERO MUNICIPAL M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
______________________________________________ CONTRALORA MUNICIPAL L.E. MARISA MALDONADO MOTA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC. INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__(2016)___ FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
___________________________________________ SINDICO MUNICIPAL C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
FECHA

## DOMO NVA. PAST.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: |  | 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23
SUB-PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION | [10 empty] | FECHA | 2016-08-31
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
PROYECTO: |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA FELIPE B. BERROZABAL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PASTORIA, VILLA DE COS, ZAC. | [11 empty] | HOJA 1 DE 1
MES QUE INFORMA: |  | AGOSTO
NO. DE CONTRATO (9) | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10) | IMPORTE DEL CONTRATO (11) | ESTIMACIÓN |  | No. DE CUENTA BANCARIA (14) | CHEQUE / TRANSFERENCIA |  | PÓLIZA |  | COMPROBANTE FISCAL |  | PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21) | CONCEPTO DE FACTURA (22)
|  |  | NO. (12) | IMPORTE (13) |  | No (15) | FECHA (16) | No. (17) | FECHA (18) | No. (19) | FECHA (20) |  |  | IMPORTE
|  |  |  | IMPORTE | [9 empty] | (23)
IO-832051978-E5-2016 | DAVID CHAVEZ MOLINA | 747038.79 |  | 0 |  | 458536 | [5 empty] | 6111 |  | 0
IO-832051978-E5-2016 | DAVID CHAVEZ MOLINA | 747038.79 |  | 0 |  | 908737 | [5 empty] | 6111 |  | 0
[13 empty] | SUMA: $ | 0.00
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE B. BERRIOZABAL | [12 empty] | TOTAL $ | 0.00
UBICACIÓN: NUEVA PASTORIA,VILLA DE COS, ZAC.
[13 empty] | PRESUPUESTO APROBADO: $ | 750,000.00
[13 empty] | PRESUPUESTO POR EJERCER: $ | 0.00
[13 empty] | % AVANCE FINANCIERO | 100
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO:
EL PRESENTE DOCUMENTO "AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO MENSUALMENTE LLENANDOLO
EN SU TOTALIDAD; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA,
CONFORME A LO SIGUIENTE:
1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO
2.- AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA
3.- NOMBRE DE LA DIRECCION QUE EJERCE EL PROGRAMA
4.- NOMBRE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
5.- NOMBRE DEL PROYECTO
6.- NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7.- NOMBRE DEL PROYECTO
8.- MES QUE ESTA INFORMANDO
9.- NUMERO DEL COTRATO
10.- NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL
11.- MONTO DEL CONTRATO
12.- NUMERO DE ESTIMACIONES
13.- MONTO DE LA ESTIMACION
14.- NUMERO DE LA CUENTA
15.- NUMERO DE TRANSFERENCIA
16.- FECHA DE LA TRANSFERENCIA
17.- NUMERO DE LA POLIZA
18.- FECHA DE LA POLIZA
19.- NUMERO DEL COMPROBANTE FISCAL
20.- FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
21.- NUMERO DE LA PARTIDA DEL GASTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA
22.- DESCRIBIR EL CONCEPTO DEL PAGO
23.- MONTO DEL TOTAL DE LA OBRA
24.- SUMATORIA TOTAL DE LA COLUMNA
25.- SUMATORIA TOTAL DEL AUXILIAR
26.- INDICAR LA MODALIDAD DE ADJUDICACION
27.- NOMBRE DEL PROYECTO
28.- LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO
29.- PRESUPUESTO APROBADO
30.- PRESUPUESTO POR EJERCER
31.- % DE AVANCE
FINALIDAD DEL DOCUMENTO:
LA FINALIDAD DEL "AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO" ES CONOCER ANTICIPADAMENTE EL PLAN DE TRABAJO E INVERSION DEL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A LA OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

## DOMO EDUC. ESPEC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: |  | 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23
SUB-PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION | [10 empty] | FECHA | 2016-08-31
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
PROYECTO: |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC. | [11 empty] | HOJA 1 DE 1
MES QUE INFORMA: |  | AGOSTO
NO. DE CONTRATO (9) | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10) | IMPORTE DEL CONTRATO (11) | ESTIMACIÓN |  | No. DE CUENTA BANCARIA (14) | CHEQUE / TRANSFERENCIA |  | PÓLIZA |  | COMPROBANTE FISCAL |  | PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21) | CONCEPTO DE FACTURA (22)
|  |  | NO. (12) | IMPORTE (13) |  | No (15) | FECHA (16) | No. (17) | FECHA (18) | No. (19) | FECHA (20) |  |  | IMPORTE
|  |  |  | IMPORTE | [9 empty] | (23)
IO-832051978-E1-2016 | OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS | 372418.52 |  | 0 | 414376623 | [6 empty] | 6111 | SIN MOVIMIENTO FINANCIERO | 0
[13 empty] | SUMA: $ | 0
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA DE EDUCION ESPECIAL | [12 empty] | TOTAL $ | 0
UBICACIÓN: VILLA DE COS (C.M.)
[13 empty] | PRESUPUESTO APROBADO: $ | 375,000.00
[13 empty] | PRESUPUESTO POR EJERCER: $ | 0.00
[13 empty] | % AVANCE FINANCIERO | 100
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO:
EL PRESENTE DOCUMENTO "AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO MENSUALMENTE LLENANDOLO
EN SU TOTALIDAD; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA,
CONFORME A LO SIGUIENTE:
1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO
2.- AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA
3.- NOMBRE DE LA DIRECCION QUE EJERCE EL PROGRAMA
4.- NOMBRE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
5.- NOMBRE DEL PROYECTO
6.- NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7.- NOMBRE DEL PROYECTO
8.- MES QUE ESTA INFORMANDO
9.- NUMERO DEL COTRATO
10.- NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL
11.- MONTO DEL CONTRATO
12.- NUMERO DE ESTIMACIONES
13.- MONTO DE LA ESTIMACION
14.- NUMERO DE LA CUENTA
15.- NUMERO DE TRANSFERENCIA
16.- FECHA DE LA TRANSFERENCIA
17.- NUMERO DE LA POLIZA
18.- FECHA DE LA POLIZA
19.- NUMERO DEL COMPROBANTE FISCAL
20.- FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
21.- NUMERO DE LA PARTIDA DEL GASTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA
22.- DESCRIBIR EL CONCEPTO DEL PAGO
23.- MONTO DEL TOTAL DE LA OBRA
24.- SUMATORIA TOTAL DE LA COLUMNA
25.- SUMATORIA TOTAL DEL AUXILIAR
26.- INDICAR LA MODALIDAD DE ADJUDICACION
27.- NOMBRE DEL PROYECTO
28.- LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO
29.- PRESUPUESTO APROBADO
30.- PRESUPUESTO POR EJERCER
31.- % DE AVANCE
FINALIDAD DEL DOCUMENTO:
LA FINALIDAD DEL "AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO" ES CONOCER ANTICIPADAMENTE EL PLAN DE TRABAJO E INVERSION DEL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A LA OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

## CANCHA LA PRIETA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: |  | 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23
SUB-PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION | [10 empty] | FECHA | 2016-08-31
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
PROYECTO: |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA COMUNIDAD DE LA PRIETA, VILLA DE COS, ZAC. | [11 empty] | HOJA 1 DE 1
MES QUE INFORMA: |  | AGOSTO
NO. DE CONTRATO (9) | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10) | IMPORTE DEL CONTRATO (11) | ESTIMACIÓN |  | No. DE CUENTA BANCARIA (14) | CHEQUE / TRANSFERENCIA |  | PÓLIZA |  | COMPROBANTE FISCAL |  | PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21) | CONCEPTO DE FACTURA (22)
|  |  | NO. (12) | IMPORTE (13) |  | No (15) | FECHA (16) | No. (17) | FECHA (18) | No. (19) | FECHA (20) |  |  | IMPORTE
|  |  |  | IMPORTE | [9 empty] | (23)
IO-832051978-E6-2016 | BRAULIO ALVARES MORALES | 1496650.04 |  | 0 | 414376623 | [6 empty] | 6111 | SIN MOVIMIENTO FINANCIERO | 0
[13 empty] | SUMA: $ | 0
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES
OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 | [12 empty] | TOTAL $ | 0
UBICACIÓN: LA PRIETA, VILLA DE COS, ZAC.
[13 empty] | PRESUPUESTO APROBADO: $ | 1,500,000.00
[13 empty] | PRESUPUESTO POR EJERCER: $ | 0.00
[13 empty] | % AVANCE FINANCIERO | 100
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO:
EL PRESENTE DOCUMENTO "AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO MENSUALMENTE LLENANDOLO
EN SU TOTALIDAD; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA,
CONFORME A LO SIGUIENTE:
1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO
2.- AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA
3.- NOMBRE DE LA DIRECCION QUE EJERCE EL PROGRAMA
4.- NOMBRE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
5.- NOMBRE DEL PROYECTO
6.- NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7.- NOMBRE DEL PROYECTO
8.- MES QUE ESTA INFORMANDO
9.- NUMERO DEL COTRATO
10.- NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL
11.- MONTO DEL CONTRATO
12.- NUMERO DE ESTIMACIONES
13.- MONTO DE LA ESTIMACION
14.- NUMERO DE LA CUENTA
15.- NUMERO DE TRANSFERENCIA
16.- FECHA DE LA TRANSFERENCIA
17.- NUMERO DE LA POLIZA
18.- FECHA DE LA POLIZA
19.- NUMERO DEL COMPROBANTE FISCAL
20.- FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
21.- NUMERO DE LA PARTIDA DEL GASTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA
22.- DESCRIBIR EL CONCEPTO DEL PAGO
23.- MONTO DEL TOTAL DE LA OBRA
24.- SUMATORIA TOTAL DE LA COLUMNA
25.- SUMATORIA TOTAL DEL AUXILIAR
26.- INDICAR LA MODALIDAD DE ADJUDICACION
27.- NOMBRE DEL PROYECTO
28.- LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO
29.- PRESUPUESTO APROBADO
30.- PRESUPUESTO POR EJERCER
31.- % DE AVANCE
FINALIDAD DEL DOCUMENTO:
LA FINALIDAD DEL "AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO" ES CONOCER ANTICIPADAMENTE EL PLAN DE TRABAJO E INVERSION DEL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A LA OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

## DOMO EL RUCIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: |  | 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23
SUB-PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION | [10 empty] | FECHA | 2016-08-31
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
PROYECTO: |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO, VILLA DE COS, ZAC. | [11 empty] | HOJA 1 DE 1
MES QUE INFORMA: |  | AGOSTO
NO. DE CONTRATO (9) | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10) | IMPORTE DEL CONTRATO (11) | ESTIMACIÓN |  | No. DE CUENTA BANCARIA (14) | CHEQUE / TRANSFERENCIA |  | PÓLIZA |  | COMPROBANTE FISCAL |  | PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21) | CONCEPTO DE FACTURA (22)
|  |  | NO. (12) | IMPORTE (13) |  | No (15) | FECHA (16) | No. (17) | FECHA (18) | No. (19) | FECHA (20) |  |  | IMPORTE
|  |  |  | IMPORTE | [9 empty] | (23)
IO-832051978-E3-2016 | ISIDRO ESCOBEDO GALINDO | 749519.01 |  | 0 | 414376623 | [6 empty] | 6111 | SIN MOVIMIENTO FINANCIERO | 0
[13 empty] | SUMA: $ | 0
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | [12 empty] | TOTAL $ | 0
UBICACIÓN: EL RUCIO, VILLA DE COS, ZAC.
[13 empty] | PRESUPUESTO APROBADO: $ | 750,000.00
[13 empty] | PRESUPUESTO POR EJERCER: $ | 0.00
[13 empty] | % AVANCE FINANCIERO | 100
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO:
EL PRESENTE DOCUMENTO "AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO MENSUALMENTE LLENANDOLO
EN SU TOTALIDAD; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA,
CONFORME A LO SIGUIENTE:
1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO
2.- AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA
3.- NOMBRE DE LA DIRECCION QUE EJERCE EL PROGRAMA
4.- NOMBRE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
5.- NOMBRE DEL PROYECTO
6.- NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7.- NOMBRE DEL PROYECTO
8.- MES QUE ESTA INFORMANDO
9.- NUMERO DEL COTRATO
10.- NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL
11.- MONTO DEL CONTRATO
12.- NUMERO DE ESTIMACIONES
13.- MONTO DE LA ESTIMACION
14.- NUMERO DE LA CUENTA
15.- NUMERO DE TRANSFERENCIA
16.- FECHA DE LA TRANSFERENCIA
17.- NUMERO DE LA POLIZA
18.- FECHA DE LA POLIZA
19.- NUMERO DEL COMPROBANTE FISCAL
20.- FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
21.- NUMERO DE LA PARTIDA DEL GASTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA
22.- DESCRIBIR EL CONCEPTO DEL PAGO
23.- MONTO DEL TOTAL DE LA OBRA
24.- SUMATORIA TOTAL DE LA COLUMNA
25.- SUMATORIA TOTAL DEL AUXILIAR
26.- INDICAR LA MODALIDAD DE ADJUDICACION
27.- NOMBRE DEL PROYECTO
28.- LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO
29.- PRESUPUESTO APROBADO
30.- PRESUPUESTO POR EJERCER
31.- % DE AVANCE
FINALIDAD DEL DOCUMENTO:
LA FINALIDAD DEL "AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO" ES CONOCER ANTICIPADAMENTE EL PLAN DE TRABAJO E INVERSION DEL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A LA OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

## DOMO J.N. FCO. GAV. SOL.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: |  | 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23
SUB-PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION | [10 empty] | FECHA | 2016-08-31
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
PROYECTO: |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GAVILONDO SOLER DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC. | [11 empty] | HOJA 1 DE 1
MES QUE INFORMA: |  | AGOSTO
NO. DE CONTRATO (9) | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10) | IMPORTE DEL CONTRATO (11) | ESTIMACIÓN |  | No. DE CUENTA BANCARIA (14) | CHEQUE / TRANSFERENCIA |  | PÓLIZA |  | COMPROBANTE FISCAL |  | PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21) | CONCEPTO DE FACTURA (22)
|  |  | NO. (12) | IMPORTE (13) |  | No (15) | FECHA (16) | No. (17) | FECHA (18) | No. (19) | FECHA (20) |  |  | IMPORTE
|  |  |  | IMPORTE | [9 empty] | (23)
IO-832051978-E2-2016 | RICARDO PADILLA NAVA | 374879.59 |  | 0 | 414376623 | [6 empty] | 6111 | SIN MOVIMIENTO FINANCIERO | 0
[13 empty] | SUMA: $ | 0
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER | [12 empty] | TOTAL $ | 0
UBICACIÓN: VILLA DE COS (C.M.)
[13 empty] | PRESUPUESTO APROBADO: $ | 375,000.00
[13 empty] | PRESUPUESTO POR EJERCER: $ | 0.00
[13 empty] | % AVANCE FINANCIERO | 100
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO:
EL PRESENTE DOCUMENTO "AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO MENSUALMENTE LLENANDOLO
EN SU TOTALIDAD; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA,
CONFORME A LO SIGUIENTE:
1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO
2.- AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA
3.- NOMBRE DE LA DIRECCION QUE EJERCE EL PROGRAMA
4.- NOMBRE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
5.- NOMBRE DEL PROYECTO
6.- NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7.- NOMBRE DEL PROYECTO
8.- MES QUE ESTA INFORMANDO
9.- NUMERO DEL COTRATO
10.- NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL
11.- MONTO DEL CONTRATO
12.- NUMERO DE ESTIMACIONES
13.- MONTO DE LA ESTIMACION
14.- NUMERO DE LA CUENTA
15.- NUMERO DE TRANSFERENCIA
16.- FECHA DE LA TRANSFERENCIA
17.- NUMERO DE LA POLIZA
18.- FECHA DE LA POLIZA
19.- NUMERO DEL COMPROBANTE FISCAL
20.- FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
21.- NUMERO DE LA PARTIDA DEL GASTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA
22.- DESCRIBIR EL CONCEPTO DEL PAGO
23.- MONTO DEL TOTAL DE LA OBRA
24.- SUMATORIA TOTAL DE LA COLUMNA
25.- SUMATORIA TOTAL DEL AUXILIAR
26.- INDICAR LA MODALIDAD DE ADJUDICACION
27.- NOMBRE DEL PROYECTO
28.- LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO
29.- PRESUPUESTO APROBADO
30.- PRESUPUESTO POR EJERCER
31.- % DE AVANCE
FINALIDAD DEL DOCUMENTO:
LA FINALIDAD DEL "AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO" ES CONOCER ANTICIPADAMENTE EL PLAN DE TRABAJO E INVERSION DEL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A LA OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

## DOMO MEZQUITILLO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: |  | 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23
SUB-PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION | [10 empty] | FECHA | 2016-08-31
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
PROYECTO: |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO, VILLA DE COS, ZAC. | [11 empty] | HOJA 1 DE 1
MES QUE INFORMA: |  | AGOSTO
NO. DE CONTRATO (9) | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10) | IMPORTE DEL CONTRATO (11) | ESTIMACIÓN |  | No. DE CUENTA BANCARIA (14) | CHEQUE / TRANSFERENCIA |  | PÓLIZA |  | COMPROBANTE FISCAL |  | PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21) | CONCEPTO DE FACTURA (22)
|  |  | NO. (12) | IMPORTE (13) |  | No (15) | FECHA (16) | No. (17) | FECHA (18) | No. (19) | FECHA (20) |  |  | IMPORTE
|  |  |  | IMPORTE | [9 empty] | (23)
IO-832051978-E4-2016 | JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO | 748171.7 |  | 0 | 414376623 | [6 empty] | 6111 | SIN MOVIMIENTO FINANCIERO | 0
[13 empty] | SUMA: $ | 0
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE | [12 empty] | TOTAL $ | 0
UBICACIÓN: MEZQUITILLO, VILLA DE COS, ZAC.
[13 empty] | PRESUPUESTO APROBADO: $ | 750,000.00
[13 empty] | PRESUPUESTO POR EJERCER: $ | 0.00
[13 empty] | % AVANCE FINANCIERO | 100
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO:
EL PRESENTE DOCUMENTO "AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO MENSUALMENTE LLENANDOLO
EN SU TOTALIDAD; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA,
CONFORME A LO SIGUIENTE:
1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO
2.- AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA
3.- NOMBRE DE LA DIRECCION QUE EJERCE EL PROGRAMA
4.- NOMBRE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
5.- NOMBRE DEL PROYECTO
6.- NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7.- NOMBRE DEL PROYECTO
8.- MES QUE ESTA INFORMANDO
9.- NUMERO DEL COTRATO
10.- NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL
11.- MONTO DEL CONTRATO
12.- NUMERO DE ESTIMACIONES
13.- MONTO DE LA ESTIMACION
14.- NUMERO DE LA CUENTA
15.- NUMERO DE TRANSFERENCIA
16.- FECHA DE LA TRANSFERENCIA
17.- NUMERO DE LA POLIZA
18.- FECHA DE LA POLIZA
19.- NUMERO DEL COMPROBANTE FISCAL
20.- FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
21.- NUMERO DE LA PARTIDA DEL GASTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA
22.- DESCRIBIR EL CONCEPTO DEL PAGO
23.- MONTO DEL TOTAL DE LA OBRA
24.- SUMATORIA TOTAL DE LA COLUMNA
25.- SUMATORIA TOTAL DEL AUXILIAR
26.- INDICAR LA MODALIDAD DE ADJUDICACION
27.- NOMBRE DEL PROYECTO
28.- LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO
29.- PRESUPUESTO APROBADO
30.- PRESUPUESTO POR EJERCER
31.- % DE AVANCE
FINALIDAD DEL DOCUMENTO:
LA FINALIDAD DEL "AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO" ES CONOCER ANTICIPADAMENTE EL PLAN DE TRABAJO E INVERSION DEL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A LA OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.